## Лист1 (изм)
Таблица №3
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в т. ч.: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования (бюджет города)
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2013 год
1 | ул. Брусилова, 22 | 19 | 2009-12-30 | 4кв.2014 | 4кв.2015 | 15 | 15 | 504.31 | 7 | 1 | 6 | 188.04 | 26.8 | 161.24 | 5902021.5 | 4200776 | 677903 | 677903 | 345439.5 | 345439.5
2 | Рабочий тракт, 11 | 24 | 2009-12-30 | 4кв.2014 | 4кв.2015 | 37 | 37 | 543.92 | 15 | 6 | 9 | 387.02 | 146.18 | 240.84 | 12891483 | 8645949.4 | 1395245.8 | 1395245.8 | 1455042 | 1455042
3 | Угловский тракт, 75а | 28 | 2010-08-26 | 4кв.2014 | 4кв.2015 | 6 | 6 | 286.6 | 3 | 1 | 2 | 143.4 | 46.7 | 96.7 | 4237470 | 3203527.32 | 516971.34 | 516971.34 | 0 | 0
4 | ул. Тихвинская, 4 | 30 | 2010-12-02 | 4кв.2014 | 4кв.2015 | 33 | 33 | 693.55 | 16 | 15 | 1 | 693.55 | 642.55 | 51 | 21691177.5 | 15493768.28 | 2500317.11 | 2500317.11 | 1196775 | 1196775
5 | Рабочий тракт, 9 | 24 | 2010-08-26 | 4кв.2014 | 4кв.2015 | 64 | 64 | 579.72 | 20 | 1 | 19 | 473.87 | 12.6 | 461.27 | 17891934 | 10586161.03 | 1708348.74 | 1708348.73 | 3889075.5 | 3889075.5
6 | Рабочий тракт, 19 | 25 | 2010-08-26 | 4кв.2014 | 4кв.2015 | 38 | 38 | 707.2 | 16 | 13 | 3 | 670.62 | 544.62 | 126 | 19997076 | 14981516.68 | 2417652.16 | 2417652.16 | 180255 | 180255
7 | пр-д Кирпичного завода,26 | 26 | 2010-08-26 | 4кв.2014 | 4кв.2015 | 7 | 7 | 60.2 | 2 | 1 | 1 | 60.2 | 23.2 | 37 | 1920750 | 1344855.96 | 217027.02 | 217027.02 | 141840 | 141840
8 | ул.Кутузова, 4 | 29 | 2010-08-26 | 4кв.2014 | 4кв.2015 | 7 | 7 | 159.07 | 4 | 2 | 2 | 159.07 | 94.77 | 64.3 | 4700518.5 | 3553591.99 | 573463.25 | 573463.26 | 0 | 0
9 | ул. Рихарда Зорге, 23 | 9 | 2009-12-30 | 4кв.2016 | 3кв.2017 | 16 | 1 | 393.46 | 1 | 0 | 1 | 25.5 | 0 | 25.5 | 836560.5 | 555367.42 | 89622.79 | 108534.79 | 83035.5 | 83035.5
10 | ул.Кндратюка, 3 | 13 | 2009-12-30 | 4кв.2016 | 3кв.2017 | 56 | 5 | 769.94 | 1 | 1 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 870543 | 395414.46 | 63810.27 | 63810.27 | 347508 | 347508
11 | ул.Кндратюка, 13 | 14 | 2009-12-30 | 4кв.2016 | 3кв.2017 | 35 | 1 | 494.47 | 1 | 1 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 974854.5 | 701469.72 | 113200.14 | 113200.14 | 46984.5 | 46984.5
12 | Рабочий тракт, 13 | 10 | 2009-12-30 | 4кв.2016 | 3кв.2017 | 46 | 5 | 474.2 | 2 | 0 | 2 | 35.89 | 0 | 35.89 | 1736358 | 801775.42 | 129387.04 | 129387.04 | 675808.5 | 675808.5
ИТОГО на 2013 год: | [5 empty] | 360 | 219 | 5666.64 | 88 | 42 | 46 | 2886.26 | 1586.52 | 1299.74 | 93650746.5 | 64464173.68 | 10402948.66 | 10421860.66 | 8361763.5 | 8361763.5
2014 год
С учетом средств фонда
1 | ул.Брусилова, 8а | 8 | 2009-12-30 | 4 кв.2015 | 4кв.2017 | 39 | 37 | 696.34 | 17 | 1 | 16 | 422.1 | 21.6 | 400.5 | 14645275.5 | 7645982.72 | 2413536.14 | 2413536.14 | 2172220.5 | 2172220.5
2 | ул.Минская, 8 | 12 | 2009-12-30 | 4 кв.2015 | 4кв.2017 | 49 | 49 | 563.49 | 15 | 1 | 14 | 545.97 | 24.4 | 521.57 | 17195736 | 9889782.48 | 3121815.51 | 3121815.51 | 1062322.5 | 1062322.5
3 | ул.Спортивная, 28 | 5 | 2009-12-30 | 4 кв.2015 | 4кв.2017 | 45 | 45 | 1235.7 | 20 | 12 | 8 | 1111.18 | 672.92 | 438.26 | 32891514 | 20128081.2 | 6353643.9 | 6353643.9 | 56145 | 56145
4 | ул.Тракторная, 8 | 3 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 4кв.2017 | 30 | 4 | 465.43 | 1 |  | 1 | 27.48 |  | 27.48 | 827400 | 497776.84 | 157128.58 | 157128.58 | 15366
5 | ул.Кондратюка, 3 | 13 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 4кв.2017 | 51 | 1 | 769.94 | 1 |  | 1 | 19.6 |  | 19.6 | 827400 | 345980.26 | 109212.37 | 123987.37 | 248220
ИТОГО на 2014 год | [5 empty] | 214 | 136 | 3730.9 | 54 | 14 | 40 | 2126.33 | 718.92 | 1407.41 | 66387325.5 | 38507603.5 | 12155336.5 | 12170111.5 | 3554274
2015 год
1 | проезд Кирпичного завода д.11 | 11 | 30.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 33 | 33 | 430.15 | 10 | 1 | 9 | 430.15 | 35.5 | 394.65 | 14126905.65 | 8151542.94 | 2502297.4 | 2502297.41 | 970767.9 | 0
2 | тракт Рабочий д.13 | 10 | 30.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 41 | 41 | 474.2 | 15 | 3 | 12 | 409.12 | 96.83 | 312.29 | 13480338.75 | 7753014.64 | 2379960.28 | 2379960.28 | 967403.55 | 0
3 | ул Кондратюка д.13 | 14 | 31.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 34 | 34 | 494.47 | 14 | 10 | 4 | 442.07 | 310.87 | 131.2 | 13520710.95 | 8377432.5 | 2571639.23 | 2571639.23 | 0 | 0
4 | ул Кондратюка д.3 | 13 | 30.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 50 | 50 | 766.28 | 21 | 11 | 10 | 599.74 | 314.29 | 285.45 | 20541497.7 | 11365352.48 | 3488847.71 | 3488847.71 | 2198449.8 | 0
5 | ул Путевая д.27 | 6 | 31.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 22 | 22 | 476.4 | 7 | 4 | 3 | 425.1 | 237.1 | 188 | 13001683.5 | 8055843.1 | 2472920.2 | 2472920.2 | 0 | 0
6 | ул Рихарда Зорге д.19 | 7 | 30.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 18 | 18 | 403.54 | 8 | 5 | 3 | 403.54 | 238.14 | 165.4 | 12342270.9 | 7647271.06 | 2347499.92 | 2347499.92 | 0 | 0
7 | ул Рихарда Зорге д.23 | 9 | 30.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 15 | 15 | 393.42 | 8 | 2 | 6 | 332.72 | 92.3 | 240.42 | 10629510.9 | 6305199.05 | 1935521.07 | 1935521.07 | 453269.7 | 0
8 | ул Тракторная д.12 | 1 | 31.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 24 | 24 | 498.12 | 8 | 8 | 0 | 498.12 | 498.12 | 0 | 15235000.2 | 9439606.12 | 2897697.04 | 2897697.04 | 0 | 0
9 | ул Тракторная д.18 | 2 | 30.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 21 | 21 | 468.6 | 8 | 6 | 2 | 468.6 | 353.8 | 114.8 | 14332131 | 8880188.38 | 2725971.31 | 2725971.31 | 0 | 0
10 | ул Тракторная д.8 | 3 | 30.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 26 | 26 | 464.49 | 8 | 6 | 2 | 437.01 | 348.13 | 88.88 | 13442413.35 | 8281543.15 | 2542203.85 | 2542203.85 | 76462.5 | 0
11 | ул Фестивальная д.20 | 4 | 30.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 17 | 17 | 225.3 | 5 | 1 | 4 | 225.3 | 41.7 | 183.6 | 6890800.5 | 4269539.99 | 1310630.26 | 1310630.25 | 0 | 0
ИТОГО на 2015 год: | [5 empty] | 301 | 301 | 5094.97 | 112 | 57 | 55 | 4671.47 | 2566.78 | 2104.69 | 147543263.4 | 88526533.41 | 27175188.27 | 27175188.27 | 4666353.45 | 0
ИТОГО ПО ГОРОДУ РУБЦОВСКУ на 2013-2016 гг | [5 empty] | 875 | 656 | 14492.51 | 254 | 113 | 141 | 9684.06 | 4872.22 | 4811.84 | 307581335.4 | 191498310.59 | 49733473.43 | 49767160.43 | 16582390.95 | 0

## Лист2
Таблица №4
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
№ п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | строительство МКД |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м
|  | всего | в т.ч. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м
частная собственность
|  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2013 год
1 | ул. Брусилова, 22 | 188.04 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 188.04 | 5902021.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5902021.5 | 0 | 29550 | 22162.5
2 | Рабочий тракт, 11 | 387.02 | 146.18 | 0 | 0 | 0 | 387.02 | 12891483 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12891483 | 0 | 29550 | 22162.5
3 | Угловский тракт, 75а | 143.4 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 143.4 | 4237470 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237470 | 0 | 29550 | 22162.5
4 | ул. Тихвинская, 4 | 693.55 | 642.55 | 0 | 0 | 0 | 693.55 | 21691177.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21691177.5 | 0 | 29550 | 22162.5
5 | Рабочий тракт, 9 | 473.87 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 473.87 | 17891934 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17891934 | 0 | 29550 | 22162.5
6 | Рабочий тракт, 19 | 670.62 | 544.62 | 0 | 0 | 0 | 670.62 | 19997076 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19997076 | 0 | 29550 | 22162.5
7 | пр-дКирпичного завода,26 | 60.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 1920750 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920750 | 0 | 29550 | 22162.5
8 | ул.Кутузова, 4 | 159.07 | 94.77 | 0 | 0 | 0 | 159.07 | 4700518.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700518.5 | 0 | 29550 | 22162.5
9 | ул. Рихарда Зорге, 23 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 836560.5 | 29551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836560.5 | 0 | 29550 | 22162.5
10 | ул.Кондратюка, 3 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 870543 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870543 | 0 | 29550 | 22162.5
11 | ул.Кондратюка, 13 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 974854.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974854.5 | 0 | 29550 | 22162.5
12 | Рабочий тракт, 13 | 35.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.89 | 1736358 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736358 | 0 | 29550 | 22162.5
Итого на 2013 год: |  | 2886.26 | 1586.52 | 0 | 0 | 0 | 2886.26 | 93650746.5 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93650746.5 | 0 | х | х
2014 год
С учетом средств фонда
1 | ул.Брусилова, 8а | 422.1 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 14645275.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14645275.5 | 0 | 29550 | 22162.5
2 | ул.Минская, 8 | 545.97 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 545.97 | 17195736 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17195736 | 0 | 29550 | 22162.5
3 | ул.Спортивная, 28 | 1111.18 | 672.92 | 0 | 0 | 0 | 1111.18 | 32891514 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32891514 | 0 | 29550 | 22162.5
4 | ул.Тракторная, 8 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 827400 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827400 | 0 | 29550 | 22162.5
5 | ул.Кондратюка, 3 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 827400 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827400 | 0 | 29550 | 22162.5
Итого на 2014 год |  | 2126.33 | 718.92 | 0 | 0 | 0 | 2126.33 | 66387325.5 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66387325.5 | 0 | х | х
2015 год
1 | Рабочий тракт, 13 | 409.12 | 96.83 | 0 | 0 | 0 | 409.12 | 13480338.75 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13480338.75 | 0 | 30585 | 22938.75
2 | ул. Рихарда Зорге, 19 | 403.54 | 238.14 | 0 | 0 | 0 | 403.54 | 12342270.9 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12342270.9 | 0 | 30585 | 22938.75
3 | ул. Рихарда Зорге, 23 | 332.72 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 332.72 | 10629510.9 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10629510.9 | 0 | 30585 | 22938.75
4 | ул.Тракторная, 12 | 498.12 | 498.12 | 0 | 0 | 0 | 498.12 | 15235000.2 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15235000.2 | 0 | 30585 | 22938.75
5 | ул.Тракторная, 18 | 468.6 | 353.8 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 14332131 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332131 | 0 | 30585 | 22938.75
6 | ул.Тракторная, 8 | 437.01 | 348.13 | 0 | 0 | 0 | 437.01 | 13442413.35 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13442413.35 | 0 | 30585 | 22938.75
7 | ул.Фестивальная, 20 | 225.3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 6890800.5 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890800.5 | 0 | 30585 | 22938.75
8 | пр-д Кирпичного завода, 11 | 430.15 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 430.15 | 14126905.65 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14126905.65 | 0 | 30585 | 22938.75
9 | ул.Кондратюка, 13 | 442.07 | 310.87 | 0 | 0 | 0 | 442.07 | 13520710.95 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13520710.95 | 0 | 30585 | 22938.75
10 | ул.Кондратюка, 3 | 599.74 | 314.29 | 0 | 0 | 0 | 599.74 | 20541497.7 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20541497.7 | 0 | 30585 | 22938.75
11 | ул.Путевая, 27 | 425.1 | 237.1 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 13001683.5 | 30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13001683.5 | 0 | 30585 | 22938.75
Итого на 2015 год: |  | 4671.47 | 2566.78 | 0 | 0 | 0 | 4671.47 | 147543263.4 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147543263.4 | 0 | х | х
Итого по городу Рубцовску на 2013-2016 годы |  | 9684.06 | 4872.22 | 0 | 0 | 0 | 9684.06 | 307581335.4 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307581335.4 | 0 | х | х

## Лист3
Таблица №5
Планируемые показатели выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей
|  | 2013-2014 г.г. | 2014-2015 г.г. | 2015-2016 г.г. | Всего | 2013-2014 г.г. | 2014-2015 г.г. | 2015-2016 г.г. | Всего | 2013-2014 г.г. | 2014-2015 г.г. | 2015-2016 г.г. | Всего
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по программе: | 2886.26 | 2126.33 | 4671.47 | 9684.06 | 88 | 54 | 112 | 254 | 219 | 136 | 301 | 656
1 | Итого по городу Рубцовску: | 2886.26 | 2126.33 | 4671.47 | 9684.06 | 88 | 54 | 112 | 254 | 219 | 136 | 301 | 656 | »