Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2015-2019 годы за 2019 год

С целью повышения уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, угроз военного и мирного времени, а также повышения уровня знаний населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.07.2014 № 3203 утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2015-2019 годы (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели  Программа признана решать следующие задачи:

-модернизация и развитие автоматизированной местной системы централизованного оповещения населения;

-поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны города;

-реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- развитие системы информационного обеспечения управления рисками;

-создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических средств;

- решение комплекса мероприятий, направленных на пожарную безопасность.

Руководствуясь решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2019 № 379 в Программу были внесены изменения в части финансирования.

В 2019 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 120 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 119.994,53 руб. из средств бюджета города (или 99,99 %).

За отчетный период МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

-  приведены в рабочее состояние неисправные пожарные гидранты и пожарные водоемы (сумма затрат - 98214,53 руб.);

- изготовлены листовки, памятки, плакаты, рекламная продукция для информирования населения по вопросам защиты от ЧС и безопасности на водных объектах (сумма затрат - 21780 руб.).

Результаты реализации Программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

- доля населения, охваченного оповещением, в общей численности населения города – 93%;

- доля замененных технических средств ЗПУ к общему числу отработавших сроки эксплуатации – 0%;

- количество созданных и поддерживаемых в исправном состоянии каналов приема, обработки и обмена информацией в области защиты от ЧС – 21;

- доля оборудованных учебно-консультационных пунктов населения города – 0%;

- доля приобретенных материально-технических средств от общего числа положенных – 0%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ  комплексная оценка эффективности данной Программы за 2019 год составила 79,1% и оценивается как средний уровень, так как эффективность  исполнения находится в диапазоне от 40 - 80%.

Расчет комплексной оценки эффективности Программы:

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) *Σ (Si) = 1/5*(94,9+0+91,3+0+0) %= 37,24%

i=1

m=5

S1 доля населения, охваченного оповещением, в общей численности населения города (93/98*100%) = 94,9%

S2 доля замененных технических средств ЗПУ к общему числу отработавших сроки эксплуатации (0/90*100%) = 0%

S3  количество созданных и поддерживаемых в исправном состоянии каналов приема, обработки и обмена информацией в области защиты (21/23*100%) = 91,3%

S4 доля оборудованных учебно-консультационных пунктов населения города (0/100*100%) = 0%

S5 доля приобретенных материально-технических средств от общего числа положенных (0/30*100%) = 0%

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L*100% = 119.994,53 /120.000*100% = 99,99 %

К  = 119.994,53 руб.

L  = 120.000 руб.

3.	Оценка степени реализации мероприятий:

n

n=2

Mer = (1/n) * Σ (Rj*100%), 1/2* (1*100%+1*100%) = 100%

j=1

4.	Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, О=(37,24%+99,99%+100%)/3 = 79,1%.

Начальник 									М.Ю. Сергиевский