ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от ___________ № ______

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики

в городе Рубцовске» на 2018 - 2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие молодежной политики

в городе Рубцовске»

на 2018 – 2020 годы (далее – Программа в соответствующем падеже)

| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. |
| Участники Программы | Учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. |
| Подпрограммы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты Программы | «Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670. |
| Цель Программы | Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально - экономического, общественно-политического и культурного развития города. |
| Задачи Программы | 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и содействие её профессиональной социализации; 2. Содействие патриотическому воспитанию граждан города, формирование в молодежной среде социально значимых установок; 3. Социальная поддержка студенческой молодёжи; 4. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 5. Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. |
| Перечень мероприятий Программы | Развитие городской системы патриотического воспитания молодежи; проведение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, формирование установок толерантного сознания; создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций; содействие развитию молодёжного предпринимательства; мероприятия по поддержке и развитию движения студенческих отрядов в городе; обеспечение участия представителей талантливой молодёжи из города в конкурсных мероприятиях краевого, межрегионального, международного, всероссийского уровней. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы; численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности; численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания; число посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска - «bravo-rubtsovsk.ru». |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2020 годы. Этапы не предусмотрены. |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 900 тыс. рублей из средств бюджета города, в том числе: 2018 год - 250 тыс. руб.; 2019 год – 300 тыс. руб.; 2020 год – 350 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Рубцовска. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К 2020 году планируется увеличение следующих показателей: численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы до 12500 человек; численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности до 600 человек; численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания до 1100 человек; число посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска – «bravo-rubtsovsk.ru» до 5500 человек. |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Целостная и последовательная реализация государственной молодежной политики является важным условием успешного развития города Рубцовска. Содержанием молодежной политики являются отношения власти, молодежи, бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование общественных интересов, целей, представлений о будущем города Рубцовска и Алтайского края, и организация продуктивного взаимодействия между всеми заинтересованными субъектами.

Городская молодежная политика - система приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Молодежь рассматривается как активная социальная группа, инициирующая, поддерживающая и реализующая действия, направленные на консолидацию общества и проведение необходимых социально-экономических преобразований.

1.1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации Программы.

В настоящее время на федеральном уровне отмечаются три основные

негативные тенденции, касающиеся молодёжи, которые характерны также и

для города Рубцовска и при сохранении текущей экономической ситуации могут усиливаться.

Первая тенденция - снижение интереса молодёжи к инновационной, научной и творческой деятельности. Отсутствие полномасштабной системы

выявления и продвижения талантливой молодёжи, механизмов вовлечения молодёжи в инновационную деятельность может существенно затруднить реализацию государственных приоритетов в области модернизации региональной и российской экономики.

Вторая тенденция - низкий уровень вовлеченности молодёжи в социальную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы, что в будущем может ограничить возможности развития страны, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Третья тенденция - отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом реализуемые программы не всегда нацелены на возвращение молодых людей к полноценной жизни.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы с молодежью, проводить целенаправленную и последовательную молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе с молодежью на всех уровнях управления.

2. Приоритетные направления реализации Программы,

цель,  задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации Программы.

Реализация государственной молодёжной политики в городе Рубцовске будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

развитие социальной активности молодежи, в том числе развитие движения студенческих отрядов, добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержка молодёжных инициатив, в том числе путем проведения конкурсов на предоставление грантов для реализации проектов;

совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания;

формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов;

укрепление здоровья детей и подростков посредством системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

2.2. Цели и задачи Программы.

Цель Программы: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной  самореализации в интересах социально - экономического, общественно-политического  и культурного развития города.

Основными задачами Программы являются:

вовлечение молодежи в социальную практику и содействие её профессиональной социализации;

содействие патриотическому воспитанию граждан города Рубцовска, формирование в молодежной среде социально значимых установок;

социальная поддержка студенческой молодёжи;

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем  развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

2.3. Конечные результаты реализации Программы.

Конечными результатами реализации Программы станут следующие показатели Программы (Таблица № 1):

увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы;

увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтёрской деятельности;

увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания;

увеличение числа посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска - «bravo-rubtsovsk.ru».

2.4. Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация Программы предполагается на 3 года, с 2018 по 2020 годы, без разделения на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Реализация системы мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям (Таблица № 2):

развитие городской системы патриотического воспитания молодежи;

проведение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, формирование установок толерантного сознания;

создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций;

содействие развитию молодёжного предпринимательства;

мероприятия по поддержке и развитию движения студенческих отрядов в городе Рубцовске;

обеспечение участия представителей талантливой молодёжи города Рубцовска в конкурсных мероприятиях краевого, межрегионального, международного и всероссийского уровней.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рубцовска (Таблица № 3).

Общий объем финансирования Программы составляет  900 тыс. рублей  из средств бюджета города, в том числе:

2018 год  - 250 тыс. руб.;

2019 год – 300 тыс. руб.;

2020 год – 350 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города.

В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год и на плановый период.

5. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованность действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

6. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 (далее –Порядок в соответствующем падеже).

7. Механизм реализации Программы

Контроль за реализацией Программы, а также финансирование основных направлений молодежной политики осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края.

Соисполнители и участники мероприятий Программы осуществляют  реализацию программных мероприятий на территории города Рубцовска.

Система мероприятий Программы включает в себя:

разработку ежегодного плана мероприятий по реализации основных направлений молодежной политики в городе Рубцовске;

оформление в установленном порядке бюджетных заявок для финансирования Программы;

практическую реализацию основных мероприятий Программы;

мониторинг основных показателей настоящей Программы, корректировка их (в случае необходимости);

предоставление в сроки, установленные Порядком, ежеквартальных и годовых отчётов в отдел экономики и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края;

оказание методической помощи общественным объединениям для участия в краевых конкурсах и грантах;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров и «круглых столов»;

анализ хода выполнения мероприятий Программы.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий году разработки Программы (факт) 2016 | год разработки Программы (оценка) 2017 | годы реализации подпрограммы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы |  | Чел. | 11000 | 12000 | 12000 | 12500 | 12500 |
| 2 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности |  | Чел. | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 |
| 3 |  | Численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания. | Чел. | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| 4 | Число посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска - «bravo-rubtsovsk.ru». |  | Чел. | 4000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |

Таблица № 2

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия Программы | Ожидаемый результат | Исполнители Программы |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Цель. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально - экономического, общественно-политического и культурного развития города | Создание в городе Рубцовске благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития общества; увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы, до 12500 человек; увеличение численности молодых людей возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности, до 600 человек; увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания до 1100 человек; увеличение числа посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска «bravo-rubtsovsk.ru» до 5500 человек. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 250 |  | 300 |  | 350 |  | 900 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 250 |  | 300 |  | 350 |  | 900 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 2 | Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и содействие её профессиональной социализации. | Создание в городе Рубцовске благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития общества. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 25 |  | 35 |  | 45 |  | 105 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 35 |  | 45 |  | 105 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 3 | Мероприятие 1.1. Обеспечение участия представителей талантливой молодёжи из города Рубцовска в конкурсных мероприятиях краевого, межрегионального, международного, всероссийского уровней. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 25 |  | 35 |  | 45 |  | 105 |  | Всего |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 35 |  | 45 |  | 105 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 4 | Задача 2. Содействие патриотическому воспитанию граждан города Рубцовска, формирование в молодежной среде социально значимых установок. | Увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания до 1100 человек. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 100 |  | 110 |  | 120 |  | 330 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 100 |  | 110 |  | 120 |  | 330 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 5 | Мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию городской системы патриотического воспитания молодежи. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 100 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 100 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 6 | Мероприятие 2.2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, формирование установок толерантного сознания, профилактику ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 100 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 100 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 7 | Мероприятие 2.3. Организация межмуниципальных образовательных мероприятий (форумов, слётов и т.п.) в городе Рубцовске. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 65 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 65 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 8 | Мероприятие 2.4. Развитие добровольческой деятельности молодёжи, создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 65 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 65 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 9 | Задача 3. Социальная поддержка студенческой молодёжи. | Создание в городе Рубцовске благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития общества; увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы, до 12500 человек; увеличение численности молодых людей возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности, до 600 человек; увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания до 1100 человек; увеличение числа посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска «bravo-rubtsovsk.ru» до 5500 человек. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 45 |  | 55 |  | 65 |  | 165 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 45 |  | 55 |  | 65 |  | 165 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 10 | Мероприятие 3.1. Мероприятия по поддержке и развитию движения студенческих отрядов в городе Рубцовске. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 55 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 55 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 11 | Мероприятие 3.2. Мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части поддержки талантливой молодежи. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 60 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 60 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 12 | Мероприятие 3.3. Мероприятия, направленные на активизацию международного молодежного сотрудничества. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 50 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 50 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 13 | Задача 4. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. | Создание в городе Рубцовске благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития общества; увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы, до 12500 человек. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 90 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 90 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 14 | Мероприятие 4.1. Мероприятия по социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Содействие развитию молодёжного предпринимательства. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 90 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 90 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 15 | Задача 5. Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. | Создание в городе Рубцовске благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития общества; увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы, до 12500 человек; увеличение числа посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска «bravo-rubtsovsk.ru» до 5500 человек. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 210 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 210 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 16 | Мероприятие 5.1. Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 75 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 75 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 17 | Мероприятие 5.2. Мероприятия, направленные на развитие систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 20 |  | 25 |  | 25 |  | 70 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 25 |  | 25 |  | 70 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 18 | Мероприятие 5.3. Содействие по участию городских молодёжных общественных объединений, учреждений культуры и спорта в конкурсах грантов по поддержке молодёжных инициатив. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска. | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 65 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 65 |  | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |

Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 250 | 300 | 350 | 900 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 250 | 300 | 350 | 900 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 250 | 300 | 350 | 900 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 250 | 300 | 350 | 900 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями			         А.В. Инютина