ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от ___________ № ______

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в  городе Рубцовске» на 2018 - 2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в  городе Рубцовске» на 2018 - 2020 годы (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | # МКУ «Управление образования» г. Рубцовска; # управление Администрации города Рубцовска по жилищно -коммунальному хозяйству и экологии; # пресс – служба Администрации города Рубцовска Алтайского края; # учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. |
| Участники Программы | Образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; население муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. |
| Подпрограммы | Программой не предусмотрены. |
| Программно-целевые инструменты Программы | Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае»; программа Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 19.06.2014 № 281 |
| Цель Программы | Создание эффективной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории города. |
| Задачи Программы | Повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании; проведение пропагандистских мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; осуществление мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе; проведение грамотной информационной политики в городских средствах массовой информации по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков; организация профилактической работы в организованных (образовательных и трудовых) коллективах; вовлечение детей, подростков, молодежи, институтов гражданского общества, общественных объединений в антинаркотическую деятельность, поддержка волонтерского движения; формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей школьного возраста, их родителей и учителей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории города; число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; доля зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города; количество выявленных хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2020 годы, без деления на этапы. |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2020 годы за счет средств бюджета города составит 633 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2018 г. - 208 тыс. руб.; 2019 г. - 210 тыс. руб.; 2020 г. - 215 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К последнему году реализации Программы ожидается: улучшение информированности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; увеличение доли молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории города, до 55 %; увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента, до 10,5%; снижение доли зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города Рубцовска до 5,2%; увеличение количества выявленных хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли до 31 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации

Программы

1.1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации Программы.

Осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением города Рубцовска, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, невозможны без активного межведомственного взаимодействия, направленного на сокращение предложения наркотических веществ и спроса на них.

Ранее в городе реализовывалась муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014 – 2017 годы. В связи с актуальностью предыдущей программы, было разработано ее продолжение -  муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в  городе Рубцовске» на 2018 - 2020 годы.

Одной из негативных тенденций в состоянии здоровья населения города Рубцовска является достаточно высокая распространенность наркологических заболеваний.

Количество лиц, впервые поставленных по состоянию на 01.07.2017 год на учет с диагнозом «наркомания», составило 20 человек.  В 2014 году – 33 человека, в 2015 году – 27 человек, в 2016 году – 15 человек.

На 01.07.2017 на учете в наркологических учреждениях с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» состоит 421 человек (в 2014 году – 706 человек).

Структура зарегистрированных больных по сравнению с предыдущими годами изменилась:

количество больных, не имеющих постоянного источника дохода, начало снижаться - 2014 год – 96,45%, 2015 год – 75,9%, 2016 – 74,4%;

количество больных работающих граждан увеличивается -  2014 год – 3,6%, 2015 год – 23,4%, 2016 год – 24,9%;

число учащихся образовательных учреждений - 2014 год – 0%, 2015 год – 0,3%, 2016 – 0,3%.

Число больных с синдромом зависимости от наркотических веществ в возрасте: 18 - 19 лет – 0,3%, 20 - 39 лет - 79,6%, 40 - 59 лет – 20,1%.

Число потребителей, состоящих на учете с «пагубным употреблением наркотических веществ» в КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск», практически остается без изменения: 2014 год – 236 человек, 2017 год – 245 человек.

Объект Программы – защита жизни и здоровья граждан города Рубцовска от злоупотребления наркотиками.

Предмет регулирования - общественные отношения в части противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Сфера действия Программы - осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением города Рубцовска, повышение уровня координации деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, усовершенствование системы профилактических мер антинаркотической направленности.

Понятия, используемые в Программе:

1) антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни, том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к наркомании;

2) больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с федеральным законодательством, поставлен диагноз «наркомания»;

3) наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества;

4) наркотические средства (наркотики), психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;

6) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации;

7) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - культивирование растений, разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8)  профилактика наркомании и токсикомании –  система  комплексных правовых, организационных, социальных, психологических, педагогических, медицинских и иных мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании;

9) городская межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту - является коллегиальным органом, способствующим осуществлению политики в сфере профилактики, лечения наркомании, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и контроля за выполнением мероприятий по осуществлению этой политики.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации Программы.

Программно - целевыми инструментами Программы (обоснование разработки Программы) являются:

# стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;

программа Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 19.06.2014 № 281.

К сожалению, проблема наркотизации общества по-прежнему остается актуальной для города Рубцовска. Организовать целостную систему противодействия наркоагрессии не удалось.

За 2016 год в городе Рубцовске зафиксировано 120 фактов изъятий наркотических средств, из них 39 - связанных с синтетическим происхождением. Из незаконного оборота изъято более 13 кг наркотиков, из них 9,5 кг – марихуана, 2,4 кг – наркотики каннабиноидного происхождения и 2 кг – наркотики синтетического происхождения.

Увеличивается количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Тяжких и особо тяжких преступлений за 2016 год составляет 90 фактов.

В городе проводится серьезная работа по профилактике наркомании. В образовательных учреждениях разработаны антинаркотические программы и планы для работы с учащимися.

Реализуются проекты и акции, направленные на предупреждение употребления наркотиков детьми, подростками и молодежью:                    «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность», «Здоровье молодежи - богатство России!», «Летний лагерь-территория здоровья», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Я выбираю здоровье!» и др.

В средствах массовой информации регулярно размещаются материалы, способствующие  формированию общественного мнения, ориентированного на здоровый образ жизни и негативное отношение к употреблению наркотических средств, психотропные вещества.

Вместе с тем актуальность борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими сохраняется. Этому способствуют следующие факторы:

продолжающаяся контрабанда афганского героина и наркотиков каннабиноидной группы из стран ближнего зарубежья (близость границы с Республикой Казахстан);

высокая концентрация преступных группировок, в т. ч. этнических;

доступность наркотиков;

активность происходящих миграционных процессов (прибытие  на территорию края большого числа иностранных граждан из наркоопасных стран);

получение и распространение новых видов наркотических средств и психотропных веществ (курительные смеси, извлечение наркотиков из лекарственных препаратов и т.д.);

наличие на территории города 5 учреждений ГУИН.

Все эти факторы оказывают разрушительное воздействие на жизнь и здоровье граждан, безопасность государства и общества, что выдвигает целый ряд требований к организации работы Администрации города Рубцовска Алтайского края в сфере профилактики наркомании и токсикомании, антинаркотической пропаганды.

Необходим комплексный подход к разработке механизмов и принятию мер по здоровьесберегающему поведению граждан.

Профилактика наркомании и токсикомании, антинаркотическая пропаганда должны стать более результативными за счет использования программно-целевого метода. За счет комплексного подхода, подкрепленного финансированием, с привлечением всех заинтересованных сторон: органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, средств массовой информации, учреждений образования, культуры, спорта можно добиться повышения эффективности мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске. В связи с этим возникла необходимость разработки Программы.

- Приоритетные направления реализации  Программы,

цель,  задачи, ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации Программы.

Цель и задачи Программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития Алтайского края и  сформированы с учётом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;

закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае»;

2.2. Цель и задачи Программы.

Цель Программы: создание эффективной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории города.

Задачи Программы:

повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании;

проведение пропагандистских мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;

осуществление мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в  городе;

проведение грамотной информационной политики в городских средствах массовой информации по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков;

организация профилактической работы в организованных (образовательных и трудовых) коллективах;

вовлечение детей, подростков, молодежи, институтов гражданского общества, общественных объединений в антинаркотическую деятельность, поддержка волонтерского движения;

формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей школьного возраста, их родителей и учителей.

2.3. Конечные результаты реализации Программы.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы:

доля молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории города;

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных наркоманией  среднегодового контингента;

доля зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города;

количество выявленных хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведены в Таблице № 1.

К последнему году реализации Программы ожидается:

улучшение информированности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;

увеличение доли  молодых  граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории города, до 55 %;

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,5% на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;

снижение доли зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города Рубцовска до 5,2%;

увеличение выявленных хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли до 31единицы.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация Программы предполагается на 3 года, с 2018 по 2020 годы, без разделения на этапы.

- Характеристика мероприятий Программы

Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются в течение 2018 – 2020 годов (Таблица № 2).

За три  года реализации Программы на территории города Рубцовска должна быть выстроена система, направленная:

на  обеспечение взаимодействия организаций, занимающихся вопросами профилактики наркомании;

на использование комплексных методов профилактической работы для каждой социальной и возрастной групп;

на выявление и ликвидацию очагов произрастания дикорастущей конопли;

на сосредоточение усилий учреждений системы образования и их специалистов по формированию и развитию здоровой личности ребенка на всех ее уровнях;

на снижение числа рецидивов употребления наркотиков среди несовершеннолетних;

на активизацию работы СМИ и журналистов;

на изготовление рекламно-информационной продукции по профилактике употребления наркотических средств, демонстрирующей горожанам преимущества здорового образа жизни и бережного отношения к своему здоровью.

- Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

Программы

В соответствии со ст.11. закона Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае» органы местного самоуправления в целях профилактики наркомании и токсикомании в пределах своей компетенции: разрабатывают и реализуют муниципальные программы в сфере профилактики наркомании и токсикомании; организуют комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, антинаркотической пропаганды, поэтому ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рубцовска (Таблица № 3).

Общий объём необходимых для реализации Программы средств  бюджета города Рубцовска в 2018-2020 годах составляет 633  тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 208 тыс. рублей;

в 2019 году – 210 тыс. рублей;

в 2020 году – 215 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы из средств  бюджета города Рубцовска подлежат уточнению при формировании бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год.

- Анализ рисков реализации Программы  и описание мер управления рисками реализации Программы

В ходе реализации программных мероприятий возможно возникновение следующих основных рисков:

а) несоответствие результатов отдельных программных мероприятий их ожидаемой эффективности;

б) слабая координация деятельности соисполнителей на различных стадиях осуществления Программы.

К возможным рискам реализации Программы относятся: нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы; организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) ответственным исполнителем реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

- Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

Оценка эффективности реализации  Программы и отдельных проектов по каждому направлению Программы осуществляется МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий в сфере выявления комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске осуществляется на основе конечных значений индикаторов по следующим формулам:

- Доля  молодых  граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории города Рубцовска:

ДМГ = (МВПМ*100): ОЧМ

ДМГ – Доля молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия.

МВПМ – Молодёжь в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические    мероприятия.

ОЧМ – Общая численность молодежи, проживающая на территории города Рубцовска.

- Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией  среднегодового контингента:

ЧБН= (БНР*100):БНСК

ЧБН – Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, чел.

БНР  - Больные наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, чел.

БНСК - больные наркоманией  среднегодового контингента, чел.

- Доля зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города Рубцовска:

ДЗП= (ЗП*100): ОЗП

ДЗП- Доля зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, %.

ЗП- Зарегистрированные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, ед.

ОЗП - Общее количество зарегистрированных преступлений на территории города Рубцовска, ед.

- Количество выявленных хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли, ед.

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит улучшить качество жизни населения города Рубцовска Алтайского края.

- Механизм реализации Программы

Исполнитель Программы несет персональную ответственность за реализацию Программы. Соисполнители и участники мероприятий Программы осуществляют  реализацию программных мероприятий на территории города Рубцовска.

Механизм реализации Программы включает в себя:

разработку плана действий по реализации первоочередных мероприятий; разработку перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий  с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования; разработку проектов договоров и соглашений с использованием программных мероприятий;

оформление в установленном порядке бюджетных заявок для финансирования мероприятий Программы;

практическую реализацию основных мероприятий и мониторинг основных показателей Программы;

предоставление в срок ежеквартальных и годовых отчётов в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах Программы

и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. |  | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки Программы (факт) 2016 | год разработки Программы (оценка), 2017 | годы реализации Программы |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  |
| 1 | Доля молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории города | % | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |  |
| 2 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента* |  | 0 | 0 | 10,1 | 10,3 | 10,5 |  |
| 3 | Доля зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города | % | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5.5 | 5.2 |  |
| 4 | Количество выявленных хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли | ед. | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |  |

*  данные за 2016 – 2017 годы отсутствуют.

Таблица  № 2

Перечень мероприятий Программы

| Наименование, цели, задачи, мероприятия | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | Исполнитель | Сумма затрат, тыс. руб. по годам |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |
| Цель. Создание эффективной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории города. | Активизация участия и улучшение взаимодействия Администрации города Рубцовска Алтайского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной власти Алтайского края в области немедицинского потребления наркотиков | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 208 | 210 | 215 | 633 | Всего |
|  |  |  | 208 | 210 | 215 | 633 | Бюджет города |
| Задача 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Мероприятие 1.1. Организация работы городской межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Рубцовска |  | Администрация города Рубцовска Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Проведение совещаний руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по вопросам профилактики наркомании среди детей и подростков | Составление планов и координация работы в сфере профилактики экстремистской деятельности в учреждениях образования г. Рубцовска | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Проведение пропагандист-ских мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | Укрепление диалога между институтами гражданского общества по вопросу пропаганды здорового образа жизни; повышение уровня сознательности молодежи в вопросах сбережения здоровья и противодействия незаконного оборота наркотиков |  | 16 | 16 | 20 | 52 | Всего |
|  |  |  | 16 | 16 | 20 | 52 | бюджет города |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение «круглого стола», рабочих встреч и др. мероприятий с участием представителей общественных объединений, учебных заведений, учреждений профилактики по проблемам наркомании | Создание дискуссионных площадок в учебных заведениях, общественных объединениях, др. организациях по вопросу пропаганды здорового образа жизни | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 4 | 4 | 4 | 12 | Всего |
|  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | бюджет города |
| Мероприятие 2.2. Организация работы по разработке, изготовлению и распространению печатной, сувенирной продукции, средств наглядной агитации, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни | Выработка у подрастающего поколения негативного отношения к наркотикам, пропаганда здорового образа жизни | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 4 | 4 | 8 | 16 | Всего |
|  |  |  | 4 | 4 | 8 | 16 | бюджет города |
| Мероприятие 2.3. Проведение Фестиваля студенческого творчества «Наркотикам – нет!!!», городской акции «Я выбираю здоровье!» | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями значительной части студентов ССУЗов и ВУЗов; повышение уровня знаний молодежи об опасности потребле-ния наркотических веществ | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 8 | 8 | 8 | 24 | Всего |
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 | бюджет города |
| Задача 3. Осуществление мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе | Оказание помощи в работе субъектам антинаркотической деятельности | Администрация города Рубцовска Алтайского края (управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству) | 100 | 100 | 100 | 300 | Всего |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 | бюджет города |
| Мероприятие 3.1. Выявление на территории города хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли, и принятие мер по её уничтожению | Отсутствие на территории города очагов произрастания дикорастущей конопли | Администрация города Рубцовска Алтайского края (управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству) | 100 | 100 | 100 | 300 | Всего |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 | бюджет города |
| Задача 4. Проведение грамотной информационной политики в городских средствах массовой информации по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков | Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. | Администрация города Рубцовска Алтайского края | 17 | 17 | 18 | 52 | Всего |
|  |  |  | 17 | 17 | 18 | 52 | бюджет города |
| Мероприятие 4.1. Выпуск специальных тематических полос в местной прессе, посвященных антинаркотической тематике | Целенаправленное воздействие специальных выпусков в печатных СМИ, телерадиопрограмм, посвященных здоровому образу жизни и антинаркотической пропаганде, на горожан | Администрация города Рубцовска Алтайского края (пресс-служба) | 17 | 17 | 18 | 52 | Всего |
|  |  |  | 17 | 17 | 18 | 52 | бюджет города |
| Задача 5. Организация профилактической работы в организованных (образовательных и трудовых) коллективах | Создание системы профилактики, потребления наркотиков среди горожан; совершенствование антинаркотической пропаганды; снижение уровня вовлеченных в употребление наркотиков среди несовершеннолетних | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| Мероприятие 5.1. Проведение профилактической работы с учащимися общеобразовательных школ города по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами. | Отсутствие потребления наркотических веществ детьми, подростками и молодежью. | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| Мероприятие 5.2. Организация и проведение антинаркотических акций: «Родительский урок», «Здоровье молодежи – богатство России!», «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час» и др. | Отсутствие потребления наркотических веществ детьми, подростками и молодежью. | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| Мероприятие 5.3. Добровольное тестирование учащихся образовательных учреждений с целью выявления потребления наркотических средств | Выявление школьников употребляющих наркотические средства (наркотики), психотропные вещества для последующей работы с данной группой «риска». | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| Задача 6. Вовлечение детей, подростков, молодежи, институтов гражданского общества, общественных объединений в антинаркотическую деятельность, поддержка волонтерского движения | Выработка у подрастающего поколения негативного отношения к наркотикам, пропаганда здорового образа жизни | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 64 | 64 | 64 | 192 | Всего |
|  |  |  | 64 | 64 | 64 | 192 | бюджет города |
| Мероприятие 6.1. Создание агитбригад из числа добровольцев (патриотически настроенной активной молодежи, врачей-наркологов, психологов, инспекторов по делам несовершеннолетних и т.д.) для проведения выездных акций по пропаганде здорового образа жизни в школах, ВУЗах, оздоровительных лагерях | Повышение уровня агитационной работы по профилактике употребления наркотиков, борьбе с их незаконным оборотом. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 8 | 8 | 8 | 24 | Всего |
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 | бюджет города |
| Мероприятие 6.2. Проведение детско-юношеских соревнований «Карате против наркотиков», «Фестиваль боевых искусств» и др.; софинансирование Всероссийских соревнований: «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Кросс Наций», «Лыжня России» | Увеличение удельного веса численности воспитанников детских спортивных школ, дворовых клубов; количества участников массовых спортивных стартов | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 7 | 7 | 7 | 21 | Всего |
|  |  |  | 7 | 7 | 7 | 21 | бюджет города |
| Мероприятие 6.3. Проведение фестиваля граффити, брейк-данса, посвященного проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни | Повышение уровня агитационной работы по профилактике употребления наркотиков, борьбе с их незаконным оборотом | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 9 | 9 | 9 | 27 | Всего |
|  |  |  | 9 | 9 | 9 | 27 | бюджет города |
| Мероприятие 6.4. Проведение школы студенческого (волонтерского) актива «Опасность среди нас» | Повысить уровень знаний молодежи об опасности потребления наркотических веществ; сформировать их жизненную позицию на основе неприятия употребления наркотических средств; создать возможность для обмена «технологиями» по здоровому образу жизни | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 9 | 9 | 9 | 27 | Всего |
|  |  |  | 9 | 9 | 9 | 27 | бюджет города |
| Мероприятие 6.5. Проведение городского конкурса среди учреждений культуры на лучший проект (программу) по профилактике наркомании и здорового образа жизни | Появление новых форм профилактических мероприятий, реализуемых учреждениями культуры | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 10 | 10 | 10 | 30 | Всего |
|  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | бюджет города |
| Мероприятие 6.6. Укрепление материально-технической базы молодежных общественных объединений (в т.ч. военно-патриотических и спортивных клубов, др.) | Привлечение к профилактической работе среди детей, подростков и молодежи общественных объединений | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 21 | 21 | 21 | 63 | Всего |
|  |  |  | 21 | 21 | 21 | 63 | бюджет города |
| Мероприятие 6.7. Организация и обеспечение работы волонтерских групп, наркопостов на базе образовательных учреждений | Выработка у учащихся школ города отрицательного отношения к наркотикам, пропаганда здорового образа жизни | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| Задача 7. Формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей школьного возраста, их родителей и учителей. | Совершенствование системы реабилитации. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 11 | 13 | 13 | 37 | Всего |
|  |  |  | 11 | 13 | 13 | 37 | бюджет города |
| Мероприятие 7.1. Организация целенаправленной работы с детьми, входящими в «группу риска», по профилактике наркомании, оказание психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям | Создание системы противодействия незаконному употреблению психо-активных веществ детьми и подростками. Повышение уровня социальной адаптации у учащихся. | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 4 | 4 | 4 | 12 | Всего |
|  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | бюджет города |
| Мероприятие 7.2. Осуществление подписки на периодические издания по антинаркотической пропаганде, здоровому образу жизни | Проведение среди учащихся средних общеобразовательных школ информационно-просветительской работы о вреде наркотических средств | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 3 | 5 | 5 | 13 | Всего |
|  |  |  | 3 | 5 | 5 | 13 | бюджет города |
| Мероприятие 7.3. Осуществление подписки на периодические издания по антинаркотической пропаганде, здоровому образу жизни | Проведение среди молодежи информационно-просветительской работы о вреде наркотических средств | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 4 | 4 | 4 | 12 | Всего |
|  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | бюджет города |
|  | Итого: |  | 208 | 210 | 215 | 633 |  |
|  | В том числе исполнителю и соисполнителям Программы: | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 91 | 93 | 97 | 281 |  |
|  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Администрация города Рубцовска Алтайского края (пресс-служба) | 17 | 17 | 18 | 52 |  |
|  |  | Администрация города Рубцовска Алтайского края (управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии) | 100 | 100 | 100 | 300 |  |

Таблица  № 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  | Всего |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Всего финансовых затрат | 208 | 210 | 215 |  | 633 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 208 | 210 | 215 |  | 633 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из федерального бюджета(на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Прочие расходы | 208 | 210 | 215 |  | 633 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 208 | 210 | 215 |  | 633 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями			         А.В. Инютина