## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2022 год
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2022 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
1 | Мероприятия по капитальному ремонту социально значимых объектов | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 47.565 | 47.565 | 45.069 | 2022 год | Замена участка коллектора общей протяженностью 256,0 п.м.
Капитальный ремонт канализационных коллекторов - всего
в том числе
капитальный ремонт участка канализационного коллектора от КК-1 до КК-3 по ул. Громова |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа |  | 47.565 | 45.069 | 2022 год | Замена участка коллектора общей протяженностью 256,0 п.м.
2 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год | Бюджет городского округа | 4.6 | 4.6 | 0 | 2022 год | Ликвидация аварийного состояния объекта перенесена на 2023 год в связи с удорожанием работ
капитальный ремонт КНС – 3 по адресу: ул.Красной, 100
3 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год | Бюджет городского округа | 4.676 | 4.676 | 0 | 2022 год | Завершение проектных работ перенесено на 2023 год
реконструкция канализационного коллектора по пр.Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске (проектные работы)
4 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год | Бюджет городского округа | 2.975 | 2.975 | 2.583 | 2022 год | Подготовлена проектная документация и проведена ее государственная экспертиза
реконструкция моста через водоотводной канал в г.Рубцовске на ул.Тракторной, 51 (проектные работы)
5 | Реконструкция системы централизованного горячего водоснабжения в г.Рубцовске | Бюджет городского округа | 1 | 1 |  | 2022 год | Обеспечение жителей города горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) по адресу: ул.Пролетарская 413
Итого за счет краевого бюджета и бюджета городского округа |  |  |  | 60.816 | 47.652
6 | Капремонт объектов МУП "Рубцовский водоканал" - всего | Внебюджет-ные средства | 3.6 | 3.6 | 32.816 | 2022 год
в том числе
перекладка водопроводных сетей |  | Внебюджет-ные средства | 3.6 | 3.6 | 2.242 | 2022 год | Выполнен ремонт 2,7 км сетей
замена насоса 4НФ на насос фекальный Иртыш НФ2 125/315.290-22/4-400 на КНС КОС |  | Внебюджет-ные средства |  |  | 0.865 | 2022 год | Выполнены работы по замене насоса
создание линии обеззараживания диоксидом хлора на гидроузле 2-го подъёма |  | Внебюджет-ные средства |  |  | 2.118 | 2022 год | Выполнен демонтаж металлических конструкций на месте устройства линии, проектные работы
капитальный ремонт в комплексе очистки сточных вод аэрационной системы на КОС |  | Внебюджет-ные средства |  |  | 0.656 | 2022 год | Выполнена замена аэрационной системы №1
замена 4-го городского насоса на насос NSCF 300-400/2500/L45VDC на гидроузле 2-го подъёма |  | Внебюджет-ные средства |  |  | 2.982 | 2022 год | Выполнена замена насоса
замена илоскреба на КОС |  | Внебюджет-ные средства |  |  | 13.125 | 2022 год | Приобретение нового оборудования
капитальный ремонт первичного радиального отстойника на КОС |  | Внебюджет-ные средства |  |  | 6.993 | 2022 год | Выполнены работы по капитальному ремонту
капитальный ремонт кровли реагентного хозяйства на гидроузле 2-го подъема |  | Внебюджет-ные средства |  |  | 3.835 | 2022 год | Выполнены работы по капитальному ремонту
7 | Ремонт улично-дорожной сети г.Рубцовска - всего | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 202.202 | 202.202 | 181.303 | 2022 год | Выполнен ремонт 10,292 км. дорожного покрытия, установлены технические средства обеспечения безопасности дорожного движения.
ремонт улично-дорожной сети в г. Рубцовске ул. Транспортная |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 51.988 | 51.988 | 56.213 | 2022 год | Выполнен ремонт 0,868 км дорожного покрытия
ремонт улично-дорожной сети в г. Рубцовске пр. Ленина от пер. С. Кривенко до пересечения ул. Октябрьской с ул. Калинина |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 48.535 | 48.535 | 46.185 | 2022 год | Выполнен ремонт 0,750 км дорожного покрытия
ремонт улично-дорожной сети в г. Рубцовске пр. Ленина от пер. Садового до пер. С. Кривенко |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 29.235 | 29.235 | 0 | 2022 год | Из-за отсутствия проектно-сметной документации не выполнен ремонт
ремонт улично-дорожной сети кольцевого движения по Рабочему тракту в г.Рубцовске |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 2.37 | 2.37 | 2.538 | 2022 год | Выполнен ремонт 0,055 км. дорожного покрытия
ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Тракторной от автодороги А - 322 до ул. Арычной в городе Рубцовске |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 70.074 | 70.074 | 46.713 | 2022 год | Выполнен ремонт 6,511 км. дорожного покрытия
ремонт улично-дорожной сети по ул.Светлова, ул.Октябрьская , ул.Федоренко |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа |  |  | 29.654 | 2022 год | Выполнен ремонт 2,163 км. дорожного покрытия
Всего по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2022 год |  |  |  | 266.618 | 261.771