## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2016 год
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2016 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
1 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2016 год | [5 empty] | За счет средств местного бюджета погашена задолженность за выполненные проектные работы прошлых лет в сумме 2,720 млн.руб. и оплачены работы по проведению ее государственной экспертизы.
| Строительство канализационного коллектора диаметром 800мм по проспекту Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске, включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий | Местный бюджет | 129.3 | 0.7 | 3.297 | 2016-2020 годы
При проведении экспертизы получено предложение разработать проектную документацию на строительство канализационной насосной станции производительностью 1200 куб.м. в час в г.Рубцовске.
2 | Строительство сети канализации Ø630 мм от водоочистных сооружений ул.Алтайская,2 | Внебюджет-ные источники | 1.981 | 0.952 | 1.981 | 2016 год | Отведение стоков от промывки фильтров в централизован-ную систему канализации
Дополнительно к Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2016 год
За счет резервного фонда бюджета и адресной инвестиционной программы муниципального образования город Рубцовск на 2016 год | [6 empty] | Для решения проблемы теплоснабжения 9 жилых домов введена в эксплуатацию отопительная котельная мощностью 0,8 МВт.
Строительство отопительной котельной на твердом топливе по улице Кондратюка, 5 в городе Рубцовске Алтайского края |  | Местный бюджет | 4.815 | 4.531 | 4.765 | 2016-2017 годы