## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2017 год
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2017 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
1 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2017 год | [5 empty] | выполнены и оплачены проектные работы в сумме 2,356 млн.руб.
| Строительство канализационной насосной станции производительностью 1200 куб.м. в час в г.Рубцовске (проектные работы) | Местный бюджет | 3.29 | 3.29 | 2.356 | 2017 год
2 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2017 год | [5 empty] | в 2017 году проведен конкурс на технологичес-кое присоединение котельной
| Технологическое присоединение отопительной котельной на твердом топливе по улице Кондратюка, 5 в городе Рубцовске Алтайского края | Местный бюджет | 4.815 | 0.28 |  | 2017 год
3 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2017 год | [5 empty] | работы выполнены в полном объеме
| Технологическое присоединение для проектирования строительства многофункциональной ледовой арены по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Светлова, 29 | Местный бюджет | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 2017 год
4 | Реализация инвестиционной программы АО "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" на 2017 - 2021 годы, в том числе | Внебюджет-ные средства | 2050.971 | 1031.312 | 998 | 2017 - 2021 годы | программа выполняется
| реконструкция 151 участка существующих тепловых сетей | Внебюджет-ные средства | 504.545 | 0 |  | 2018 - 2021 годы
| реконструкция 39 участков существующих тепловых сетей в рамках мероприятий по повышению их надежности и энергетической эффективности | Внебюджет-ные средства | 496.829 | 496.829 |  | 2017 год
| реконструкция и модернизация 10 малых котельных | Внебюджет-ные средства | 25.134 | 0 |  | 2018 - 2020 годы
| реконструкция и модернизация 10 малых котельных | Внебюджет-ные средства | 1024.463 | 534.483 |  | 2017 - 2018 годы
Всего по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2017 год |  |  |  | 1034.931 | 1000.405
Дополнительно к Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2017 год
1 | Капитальный ремонт канализационных коллекторов, в том числе по адресам: | Всего | 42.79 | 42.79 | 39.155 |  | замена участков коллекторов 2591,05 п.м.
ул.Алтайская, 76, пр.Ленина, 251, ул.Комсомольская (от ул.Дзержинского до КНС-1); от КНС-10 по пр.Рубцовскому до пересечения с пр.Ленина); |  | Краевой бюджет | 33 | 33 | 31.26 | 2017 год | замена участков коллекторов 1992,25 п.м.
ул. Калинина 16, ул. Калинина, 18 до КНС-5; по пр. Ленина; с северной стороны МКД № 18 по ул. Калинина и фекального коллектора по пр. Ленина |  | Местный бюджет из резервного фонда | 9.79 | 9.79 | 7.895 | 2017 год | замена участков коллекторов 598,8 п.м.
2 | Инвестиционноая программа в сфере теплоснабжения АО "Барнаульская тепломагистральная компания" (по городу Рубцовску) | Внебюджет-ные средства | 309.749 | 186.296 | 186.296 | 2016 - 2017 годы | в июле 2017 завершено строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с целью резервирования источников тепло-снабжения города Рубцовска
3 | Реализация мероприятий МУП "Рубцовский водоканал" - всего, в том числе | Внебюджет-ные средства |  | 4.7 | 4.7 | 2017 год
Замена насосного агрегата на NSCF 300-400/2500W 45VDC4 с установкой ЧРП на гидроузле 2-й подъём |  | Внебюджет-ные средства | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2017 год | экономия электроэнергии
Замена насосоного агрегата КНС-4 СД 80/18 с установкой ЧРП |  | Внебюджет-ные средства | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 2017 год | экономия электроэнергии
Капитальный ремонт сетей водопровода (перекладка по ул. Калинина 2-7, пер. Алейский 3, ул. Отрадная, ул. Октябрьская 149) |  | Внебюджет-ные средства | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 2017 год | уменьшение количества аварий
Капитальный ремонт сетей канализации |  | Внебюджет-ные средства | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 2017 год | уменьшение количества аварий
Капитальный ремонт кровель КНС-10, 16, ГНС, АБК с котельной, фильтровальной станции |  | Внебюджет-ные средства | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 2017 год | сохранение нормальной эксплуатации здания
Капитальный ремонт теплотрассы на 2 подъёме |  | Внебюджет-ные средства | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 2017 год | сохранение нормальной эксплуатации здания
Замена дренажной системы и перегрузка скорого фильтра КВОС |  | Внебюджет-ные средства | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 2017 год | улучшение качества питьевой воды
Дополнительно к Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2017 год |  |  |  | 233.786 | 230.151