## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2018 год
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2018 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
1 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2018 год | [5 empty] | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
| Строительство канализационного коллектора диам.800 мм по пр.Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске | Местный бюджет | 3.29 | 1 | 0.598 | 2017-2018 годы
в том числе
| строительство канализационной насосной станции производительностью 1200 куб.м. в час в г.Рубцовске |  |  | 0.7
2 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2018 год | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 2018 год | Проектные работы не завершены в связи необходи-мостью проведения в 2019 году историко-культурной экспертизы
Берегоукрепление р.Алей в районе дома по ул.Светлова, 92
3 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2017 год | Местный бюджет | 4.815 | 0.446 | 0.446 | 2016-2018 годы | Котельная мощностью 0,8 МВт введена в эксплуатацию в 2016 году, работы по технологи- ческому присоединению выполнены и оплачены в 2018 году
Технологическое присоединение отопительной котельной на твердом топливе по улице Кондратюка, 5 в городе Рубцовске Алтайского края
4 | Краевая адресная инвестиционная программа на 2018 год | [5 empty] | Замена участков аварийных коллекторов 1751,17 п.м.
| Капитальный ремонт канализационных коллекторов, в том числе по адресам: | Всего | 41.557 | 41.5571 | 41.3056 | 2018 год
капитальный ремонт (замена) участков канализационных коллекторов методом горизонтально-направленного бурения по адресу: от жилого дома по ул. Алтайской, 80 до КНС-9, от ул. Мира по ул. Комсомольской до КНС-2, от канализационного колодца жилого дома по ул. Северной, 24 до КНС-4 |  | Краевой и местный бюджеты | 22.1878 | 22.1878 | 22.1878 | 2018 год | Замена участка коллектора 1155,6 п.м.
капитальный ремонт (замена) участка канализационного коллектора методом горизонтально-направленного бурения по адресу:пер. им. И. Собина от ул. Комсомольской до пр-та Ленина, г. Рубцовск |  | Краевой и местный бюджеты | 10221.7 | 10.2217 | 9.9698 | 2018 год | Замена участка коллектора 436 п.м.
капитальный ремонт (замена) участка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, 149, ул. Комсомольская, 73, ул. Громова,7, ул. Калинина, 22, ул. Урицкого, 12, ул. Тракторная, 17, ул. Пролетарская, 414 |  | Краевой и местный бюджеты | 3090.149 | 3.0901 | 3.0901 | 2018 год | Замена участка коллектора 9,09 п.м.
капитальный ремонт (замена) участка канализационного коллектора методом горизонтально-направленного бурения по адресу: от КНС-10 по пр.Рубцовскому до пересечения с пр.Ленина |  | Краевой и местный бюджеты | 3370 | 3.37 | 3.3703 | 2018 год | Замена участка коллектора 150,48 п.м..
оказание услуг по монтажу/демонтажу страховочных рельсовых пакетов, типовые строительные конструкции изделия и узлы инв.№2233, в количестве 3-х штук, длиной 12,5 п.м. на ж.д. Станции Рубцовск (510км пк 9+3) Западно-Сибирской железной дороги и его аренде на период производства работ на объекте: капитальный ремонт (замена) участка канализационного коллектора методом горизонтально-направленного бурения по адресу: от КНС-10 по пр.Рубцовскому до пересечения с пр.Ленина в городе Рубцовске для пересечения железнодорожных путей |  | Краевой и местный бюджеты | 2687.5 | 2.6875 | 2.6875 | 2018 год | Смонтированы/демонтированы страховочные рельсовые пакеты на период замены участка канализацион-ного коллектора под железнодорож-ными путями
5 | Краевая адресная инвестиционная программа на 2018 год | Краевой и местный бюджеты |  |  |  | 2018 год | Предотвращение чрезвычайной ситуации в результате паводка в северо-западной части города
| Отвод поверхностных вод с окраин города Рубцовска в дренажный канал АОС, северо-западная часть города |  | 5,283 | 5.283 | 4.7139
Итого за счет краевого и местного бюджетов |  |  |  | 49.7861 | 47.0636
6 | Реализация инвестиционной программы АО "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" на 2017 - 2021 годы | Внебюджет-ные средства | 2050.971 | 655.057 | 572.86 | 2017 - 2021 годы | Выполнено 100% работ по строительству и реконструкции тепловых сетей, в т.ч. работы по благоустройству реализовано 88,5% проекта технического перевооружения Южной тепловой станции с целью увеличения установленной тепловой мощности и генерации электроэнергии на собственные нужды
Капремонт объектов МУП "Рубцовский водоканал" - всего |  | Внебюджет-ные средства | 6.799 | 6.799 | 7.434 | 2018 год
в том числе
7 | Перекладка илопровода 1000 м | Внебюджет-ные средства | 1.922 | 1.922 | 0 | 2018 год
8 | Капитальный ремонт кровли насосной станции 2-го подъёма | Внебюджет-ные средства | 2.017 | 2.017 | 1.118 | 2018 год | Продление срока службы здания
9 | Капитальный ремонт здания КНС-4 | Внебюджет-ные средства | 0.26 | 0.26 | 1.716 | 2018 год | Продление срока службы здания
10 | Перекладка сетей водопровода 2,636 км | Внебюджет-ные средства | 2.6 | 2.6 | 2.97 | 2018 год | Замена ветхих сетей протяженностью 4,5 км
11 | Капитальный ремонт зданий базы производственно-технической комплектации | Внебюджет-ные средства |  |  | 1.63 | 2018 год | Продление срока службы здания
Всего по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2018 год |  |  |  | 711.6421 | 627.3576