## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2021 год
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2021 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
1 | Мероприятия по капитальному ремонту социально значимых объектов | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 15.789 | 15.789 | 53.946 | 2021 год | Замена 2 участков аварийных коллекторов общей протяженностью 3661,0 п.м.
Капитальный ремонт канализационных коллекторов - всего
в том числе
капитальный ремонт участка канализационного коллектора от ГНС до КОС |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа |  |  | 34.292 | 2021 год | Замена участка коллектора 1970 п.м.
капитальный ремонт участка канализационного коллектора от перекачки 3 до песколовки |  |  |  |  | 19.654 | 2021 год | Замена участка коллектора 1691 п.м.
2 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год | Бюджет городского округа | 3.443 | 3.443 | 3.911 | 2021 год | Строительство теплвых сетей протяженностью 282 п.м. для теплоснабжения потребителей жилых домов по ул.Путевой, 23,25
Строительство тепловых сетей к жилым домам по адресу: ул. Путевая, 23, 25
3 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год | Бюджет городского округа | 1.552 | 1.552 | 0 | 2021 год | Ликвидация аварийного состояния объекта перенесена на 2022 год в связи с удорожанием работ.
Капитальный ремонт КНС – 3 по адресу: ул.Красной, 100
4 | Реконструкция системы централизованного горячего водоснабжения в г.Рубцовске | Бюджет городского округа | 1 | 1 | 0.81 | 2021 год | Обеспечение жителей города горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) по адресу пр.Ленина, 269
5 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год | Бюджет городского округа | 4.7 | 4.7 | 0 | 2021 год | Подготовка проектной документации перенесена на 2022 год в связи с проведением государственной экспертизы в 1 кв.2022 года
Реконструкция канализационного коллектора по проспекту Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края (проектные работы)
6 | Краевая адресная инвестиционная программа Алтайского края на 2021 год | Бюджет городского округа | 1 | 1 | 0.455 | 2021 год | Выполнены расчистка дорог и труб, изготовление мостика, опашка; экспертиза земельного участка под строительство объекта
Инженерная защита от подтопления и затопления северо-западной части г.Рубцовска (проектные работы)
7 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год | Бюджет городского округа | 4.958 | 4.958 | 0 | 2021 год | Подготовка проектной документации перенесена на 2022 год в связи с проведением государственной экспертизы в 1 кв.2022 года
Реконструкция моста через водоотводной канал в г.Рубцовске на ул.Тракторной, 51
Итого за счет краевого бюджета и бюджета городского округа |  |  |  | 32.442 | 59.122
8 | Реализация инвестиционной программы АО "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" на 2017 - 2021 годы | Внебюджет-ные средства | 2050.971 | 72 | 75.614 | 2017 - 2021 годы | Приобретено оборудование, произведена замена электродвигателей, модернизация котельных №№ 5,8, техническое перевооружение котла № 6 ЮТС, подключено видеонаблюдение и периметральная сигнализация и другие работы
Капремонт объектов МУП "Рубцовский водоканал" - всего |  | Внебюджет-ные средства | 21.167 | 21.167 | 10.7975 | 2021 год
в том числе
9 | Установка комплектной трансформаторной подстанции (КТП) | Внебюджет-ные средства | 2.84 | 2.84 | 0.0997 | 2021 год | Подготовка проектной документации
10 | Замена насосного агрегата ФГ450/22,5 на FLYGT NZ 3301/185MT в насосной станции активного ила цеха канализационных очистных сооружений (КОС) | Внебюджет-ные средства | 10.78 | 10.78 | 3.461 | 2021 год | Приобретение насосного оборудования и монтаж
11 | Замена аэрационной систем аэротенок №1, №4 цеха КОС | Внебюджет-ные средства | 4.547 | 4.547 | 7.037 | 2021 год | Приобретение оборудования и монтаж
12 | Реконструкция/ ремонт здания воздуходувной насосной станции цеха КОС | Внебюджет-ные средства | 3 | 3 | 0.1998 | 2021 год | Подготовка проектной документации
13 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Рубцовской городской агломерации на 2019-2021 гг. | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 37.371 | 32.361 | 235.259 | 2021 год | Выполнен ремонт 11702 п.м. дорожного покрытия, установлены технические средства обеспечения безопасности дорожного движения.
Ремонт улично-дорожной сети г. Рубцовска - всего
по пер. Гражданскому от ул. Комсомольской до пр. Ленина |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 24.145 | 24.145 | 25.366 | 2021 год | Выполнен ремонт 631 п.м. дорожного покрытия
по ул. С. Блынского |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 8.216 | 8.216 | 7.618 | 2021 год | Выполнен ремонт 177 п.м. дорожного покрытия
по просп. Рубцовскому от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 71.549 |  | 76.474 | 2021 год | Выполнен ремонт 2595 п.м. дорожного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Тракторной от автодороги А-322 до ул. Арычной в городе Рубцовске |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 125.4 |  | 71.45 | 2021 год | Выполнен ремонт 6511 п.м. дорожного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части участка кольцевого движения по Рабочему тракту |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 5.01 |  | 3.9 | 2021 год | Выполнен ремонт 52 п.м. дорожного покрытия
по ул. Дзержинского от пр. Ленина до ул. Краснознаменской |  | Бюджет городского округа | 25.55 |  | 16.915 | 2021 год | Выполнен ремонт 570 п.м. дорожного покрытия
по ул. Краснознаменской от ул. Калинина до пер. Садового |  | Бюджет городского округа | 42.007 |  | 33.536 | 2021 год | Выполнен ремонт 1166 п.м. дорожного покрытия
Всего по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2021 год |  |  |  | 157.97 | 380.7925