## Лист1
Приложение 1
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
N
Итого по МО за 2014 г.: |  | Х | Х | Х | Х
n+1
……
Итого по МО за 2015 г.: |  | Х | Х | Х | Х
n+…
……
Итого по МО за 2013-2015 гг.: |  | Х | Х | Х | Х
1 | ул. Брусилова, 22 | 19 | 2009-12-30 | 4кв.2013 | 4кв.2013 | 16 | 16 | 504.31 | 8 | 1 | 7 | 204.49 | 26.8 | 177.69 | 6042679.5 | 4568265.702 | 737206.899 | 737206.899 |  | 0
2 | Рабочий тракт, 11 | 24 | 2009-12-30 | 4кв.2013 | 4кв.2013 | 41 | 41 | 543.92 | 19 | 7 | 12 | 480.42 | 171.73 | 308.69 | 14196411 | 10732486.716 | 1731962.142 | 1731962.142 |  | 0
3 | Угловский тракт, 75а | 28 | 2010-08-26 | 4кв.2013 | 4кв.2013 | 6 | 6 | 286.6 | 3 | 1 | 2 | 143.4 | 46.7 | 96.7 | 4237470 | 3203527.32 | 516971.34 | 516971.34 |  | 0
4 | ул. Тихвинская, 4 | 30 | 2010-12-02 | 4кв.2013 | 4кв.2013 | 33 | 33 | 693.55 | 16 | 15 | 1 | 693.55 | 642.55 | 51 | 20494402.5 | 15493768.28 | 2500317.105 | 2500317.105 |  | 0.01
5 | Рабочий тракт, 9 | 24 | 2010-08-26 | 4кв.2013 | 4кв.2013 | 64 | 64 | 579.72 | 20 | 1 | 19 | 473.87 | 12.6 | 461.27 | 14002858.5 | 10586161.026 | 1708348.737 | 1708348.727 |  | 0.01
6 | Рабочий тракт, 19 | 25 | 2010-08-26 | 4кв.2013 | 4кв.2013 | 38 | 38 | 707.2 | 16 | 13 | 3 | 670.62 | 544.62 | 126 | 19816821 | 14981516.676 | 2417652.162 | 2417652.162 |  | 0
7 | Кирпичный завод, 26 | 26 | 2010-08-26 | 4кв.2013 | 4кв.2013 | 7 | 7 | 60.2 | 2 | 1 | 1 | 60.2 | 23.2 | 37 | 1778910 | 1344855.96 | 217027.02 | 217027.02 |  | 0
8 | ул.Кутузова, 4 | 29 | 2010-08-26 | 4кв.2013 | 4кв.2013 | 7 | 7 | 159.07 | 4 | 2 | 2 | 159.07 | 94.77 | 64.3 | 4700518.5 | 3553591.986 | 573463.247 | 573463.257 |  | 0.01
ИТОГО на 2013 год: | [5 empty] | 212 | 212 | 3534.57 | 88 | 41 | 47 | 2885.62 | 1562.97 | 1322.65 | 85270071 | 64464173.676 | 10402948.662 | 10402948.662 |  | 0
2014 год
1 | Рабочий тракт, 13 | 10 | 2009-12-30 | 4 кв.2014 | 2кв.2015 | 41 | 41 | 587.8 | 19 | 3 | 16 | 533.62 | 96.83 | 436.79 | 15768471 | 11920964.076 | 1923753.462 | 1923753.462 |  | 0
2 | Рихарда Зорге, 19 | 7 | 2009-12-30 | 4 кв.2014 | 2кв.2015 | 17 | 17 | 456.3 | 8 | 5 | 3 | 400.65 | 235.79 | 164.86 | 11839207.5 | 8950440.86 | 1444383.315 | 1444383.315 |  | 0.01
3 | Рихарда Зорге, 23 | 9 | 2009-12-30 | 4 кв.2014 | 2кв.2015 | 16 | 16 | 433.4 | 9 | 2 | 7 | 360.31 | 92.3 | 268.01 | 10647160.5 | 8049253.338 | 1298953.581 | 1298953.581 |  | 0
4 | ул.Брусилова, 8а | 8 | 2009-12-30 | 4 кв.2014 | 2кв.2015 | 43 | 43 | 678.9 | 20 | 2 | 18 | 486.64 | 49.3 | 437.34 | 14380212 | 10871440.282 | 1754385.864 | 1754385.864 |  | -0.01
5 | ул.Минская, 8 | 12 | 2009-12-30 | 4 кв.2014 | 2кв.2015 | 47 | 47 | 642.5 | 15 | 1 | 14 | 545.97 | 24.4 | 521.57 | 16133413.5 | 12196860.596 | 1968276.447 | 1968276.447 |  | 0.01
6 | ул.Спортивная, 28 | 5 | 2009-12-30 | 4 кв.2014 | 2кв.2015 | 39 | 39 | 1556.3 | 20 | 11 | 9 | 1097.05 | 592.3 | 504.75 | 32417827.5 | 24507877.58 | 3954974.955 | 3954974.955 |  | 0.01
ИТОГО на 2014 год: | [5 empty] | 203 | 203 | 4355.2 | 91 | 24 | 67 | 3424.24 | 1090.92 | 2333.32 | 101186292 | 76496836.742 | 12344727.634 | 12344727.634 |  | 0.02
2015 год
1 | ул.Тракторная, 12 | 1 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 2кв.2016 | 20 | 20 | 573.4 | 8 | 8 | 0 | 497.14 | 497.14 | 0 | 14690487 | 11106008.182 | 1792239.414 | 1792239.414 |  | -0.01
2 | ул.Тракторная, 18 | 2 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 2кв.2016 | 18 | 18 | 514.3 | 8 | 6 | 2 | 462.01 | 353.8 | 108.21 | 13652395.5 | 10321210.998 | 1665592.251 | 1665592.251 |  | 0
3 | ул.Тракторная, 8 | 3 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 2кв.2016 | 27 | 27 | 514.1 | 9 | 5 | 4 | 464.3 | 294.14 | 170.16 | 13720065 | 10372369.14 | 1673847.93 | 1673847.93 |  | 0
4 | ул.Фестивальная, 20 | 4 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 2кв.2016 | 14 | 14 | 232.2 | 5 | 1 | 4 | 225.3 | 41.7 | 183.6 | 6657615 | 5033156.94 | 812229.03 | 812229.03 |  | 0
5 | Кирпичный завод, 11 | 11 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 2кв.2016 | 33 | 33 | 518.4 | 9 | 1 | 8 | 456.1 | 19.7 | 436.4 | 13477755 | 10189182.78 | 1644286.11 | 1644286.11 |  | 0
6 | ул.Кондратюка, 13 | 14 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 2кв.2016 | 31 | 31 | 540.1 | 15 | 11 | 4 | 475.11 | 342.36 | 132.75 | 14039500.5 | 10613862.378 | 1712819.061 | 1712819.061 |  | 0
7 | ул.Кондратюка, 3 | 13 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 2кв.2016 | 63 | 63 | 982 | 28 | 16 | 12 | 813.27 | 476.54 | 336.73 | 24032128.5 | 18168289.136 | 2931919.677 | 2931919.677 |  | 0.01
8 | ул.Путевая, 27 | 6 | 2009-12-30 | 4кв.2015 | 2кв.2016 | 23 | 23 | 527.6 | 8 | 5 | 3 | 596.9 | 306.2 | 290.7 | 17638395 | 13334626.62 | 2151884.19 | 2151884.19 |  | 0
ИТОГО на 2015 год: | [5 empty] | 229 | 229 | 4402.1 | 90 | 53 | 37 | 3990.13 | 2331.58 | 1658.55 | 117908341.5 | 89138706.184 | 14384817.663 | 14384817.663 |  | 5.5879e-09
ИТОГО ПО ГОРОДУ РУБЦОВСКУ на 2013-2015 гг.: | [5 empty] | 644 | 644 | 12291.87 | 269 | 118 | 151 | 10299.99 | 4985.47 | 5314.52 | 304364704.5 | 230099716.602 | 37132493.949 | 37132493.949
Глава Администрации города Рубцовска | [13 empty] | В.В.Ларионов

## Лист2
Приложение 2
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
№ п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | строительство МКД |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м
|  | всего | в т.ч. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м
частная собственность
|  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ул. Брусилова, 22 | 204.49 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 204.49 | 6042679.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6042679.5 | 0 | 29550 | 22162.5
2 | Рабочий тракт, 11 | 480.42 | 171.73 | 0 | 0 | 0 | 480.42 | 14196411 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14196411 | 0 | 29550 | 22162.5
3 | Угловский тракт, 75а | 143.4 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 143.4 | 4237470 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237470 | 0 | 29550 | 22162.5
4 | ул. Тихвинская, 4 | 693.55 | 642.55 | 0 | 0 | 0 | 693.55 | 20494402.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20494402.5 | 0 | 29550 | 22162.5
5 | Рабочий тракт, 9 | 473.87 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 473.87 | 14002858.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14002858.5 | 0 | 29550 | 22162.5
6 | Рабочий тракт, 19 | 670.62 | 544.62 | 0 | 0 | 0 | 670.62 | 19816821 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19816821 | 0 | 29550 | 22162.5
7 | Кирпичный завод, 26 | 60.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 1778910 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778910 | 0 | 29550 | 22162.5
8 | ул.Кутузова, 4 | 159.07 | 94.77 | 0 | 0 | 0 | 159.07 | 4700518.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700518.5 | 0 | 29550 | 22162.5
Итого на 2013 год: |  | 2885.62 | 1562.97 | 0 | 0 | 0 | 2885.62 | 85270071 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85270071 | 0 | х | х
1 | Рабочий тракт, 13 | 533.62 | 96.83 | 0 | 0 | 0 | 533.62 | 15768471 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15768471 | 0 | 29550 | 22162.5
2 | Рихарда Зорге, 19 | 400.65 | 235.79 | 0 | 0 | 0 | 400.65 | 11839207.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839207.5 | 0 | 29550 | 22162.5
3 | Рихарда Зорге, 23 | 360.31 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 360.31 | 10647160.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10647160.5 | 0 | 29550 | 22162.5
4 | ул.Брусилова, 8а | 486.64 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 486.64 | 14380212 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14380212 | 0 | 29550 | 22162.5
5 | ул.Минская, 8 | 545.97 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 545.97 | 16133413.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16133413.5 | 0 | 29550 | 22162.5
6 | ул.Спортивная, 28 | 1097.05 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 1097.05 | 32417827.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32417827.5 | 0 | 29550 | 22162.5
Итого на 2014 год: |  | 3424.24 | 1090.92 | 0 | 0 | 0 | 3424.24 | 101186292 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101186292 | 0 | х | х
1 | ул.Тракторная, 12 | 497.14 | 497.14 | 0 | 0 | 0 | 497.14 | 14690487 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14690487 | 0 | 29550 | 22162.5
2 | ул.Тракторная, 18 | 462.01 | 353.8 | 0 | 0 | 0 | 462.01 | 13652395.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13652395.5 | 0 | 29550 | 22162.5
3 | ул.Тракторная, 8 | 464.3 | 294.14 | 0 | 0 | 0 | 464.3 | 13720065 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13720065 | 0 | 29550 | 22162.5
4 | ул.Фестивальная, 20 | 225.3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 6657615 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6657615 | 0 | 29550 | 22162.5
5 | Кирпичный завод, 11 | 456.1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 456.1 | 13477755 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13477755 | 0 | 29550 | 22162.5
6 | ул.Кондратюка, 13 | 475.11 | 342.36 | 0 | 0 | 0 | 475.11 | 14039500.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14039500.5 | 0 | 29550 | 22162.5
7 | ул.Кондратюка, 3 | 813.27 | 476.54 | 0 | 0 | 0 | 813.27 | 24032128.5 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24032128.5 | 0 | 29550 | 22162.5
8 | ул.Путевая, 27 | 596.9 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 596.9 | 17638395 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17638395 | 0 | 29550 | 22162.5
Ито на 2015 год: |  | 3990.13 | 2331.58 | 0 | 0 | 0 | 3990.13 | 117908341.5 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117908341.5 | 0 | х | х
Итого по городу Рубцовску на 2013-2015 годы: |  | 10299.99 | 4985.47 | 0 | 0 | 0 | 10299.99 | 304364704.5 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304364704.5 | 0 | х | х
Глава Администрации города Рубцовска | [13 empty] | В.В.Ларионов

## Лист3
Приложение 3
Планируемые показатели выполнения адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г . | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по программе: | 2885.62 | 3424.24 | 3990.13 | 10299.99 | 88 | 91 | 90 | 269 | 212 | 203 | 229 | 644
1 | Итого по городу Рубцовску: | 2885.62 | 3424.24 | 3990.13 | 10299.99 | 88 | 91 | 90 | 269 | 212 | 203 | 229 | 644
Глава Администрации города Рубцовска | [10 empty] | В.В.Ларионов