Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060

с последними изменениями внесенными постановлениями от 04.02.2021 № 249, от 05.07.2021 № 1781, от 24.09.2021 № 2569,

от 01.02.2022 № 233, от 12.05.2022 № 1330, от 09.12.2022 №3972, от 21.02.2023 № 546, 24.05.2023№ 1593, 28.11.2023 № 3793,

от 14.02.2024 № 399, от 25.12.2024 № 3680, от 27.02.2025 № 776, от 22.12.2025 №3267

Комитет по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Администрации города Рубцовска Алтайского края

за 2025 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План(тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -(1) | Предусмотрено документом (постановлением) (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* |  | 3131 | 7079,2 | 2727,7 | - | 38,5% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджетмуниципальногообразованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0412 | 1000 | 484,2 | 484,2 | 100% | 100% |
|  |  | 0709 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% |
|  |  | 0804 | 131 | 131 | 131 | 100% | 100% |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 4464 | 112,5 | - | 2,5% |

Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов бюджета города на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями всех типов в общем объеме расходов бюджета | % | 0,1 | 0,1 | 0 |  |  |
| 2. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Квт/чел. | 31,7 | 33,4 | 105,4 | Нехватка бюджетных средств на электросберегающие мероприятия | Финансовый риск. |
| 3. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал/м² | 0,167 | 0,147 | 88,0 | Снижение потребления тепловой энергии в связи с выполнением тепло-энергосберегающих мероприятий бюджетными учреждениями | Финансовый риск. |
| 4. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | м³/ чел. | 0,2 | 0,2 | 100 | - | - |
| 5. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | м³/ чел. | 0,6 | 0,6 | 100 | - | - |
| 6. | Количество ежегодно выявленных бесхозяйных сетей и объектов | Ед. | 1 | 17 | 1700 | Увеличение обращения граждан по бесхозяйным сетям и объектам. | Финансовый риск. Финансовая нагрузка на предприятия, которым переданы в эксплуатацию выявленные бесхозяйственные сети. |
| 7. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 8. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячего водоснабжения в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | 83 | -17 | Нехватка финансовых средств на ремонт (установку) коллективных приборов учета ГВС в МКД | Финансовый риск. |
| 9. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения в общем числе многоквартирных домов | % | 92,6 | 84,1 | -8,8 | Нехватка финансовых средств на ремонт коллективных приборов учета холодного водоснабжения МКД | Финансовый риск. |
| 10. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | 80,1 | -19,9 | Нехватка финансовых средств на ремонт (установку) коллективных приборов учета тепловой энергии в МКД | - Финансовый риск. |
| 11. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 12. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 13. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 14. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | % | 84 | 88 | +4 | Оснащение МУ приборами учета тепловой энергии. | Финансовый риск. |
| 15. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | 95,7 | 85,8 | -9,9 | Снижение использования режима комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на ЮТС, в связи с повреждением оборудования | Финансовый риск. |
| 16. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,14 | 0,132 | 94,3 | Снижение потребления тепловой энергии в многоквартирных домах. | Социальный риск. Природный риск. Уменьшение отпуска тепловой энергии из-за погодных условий. |
| 17. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м | 41,1 | 35,1 | 85,4 | Снижение расходов электрической энергии в многоквартирных домах. | Социальный риск. Рациональное использование электроприборов. Природный риск. Снижение периодичности использования обогревательных приборов в связи с погодными условиями. |
| 18. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 31,9 | 32,8 | 102,8 | Увеличение расходов холодной воды в МКД. | Социальный риск. Природный риск. Увеличилось потребление холодной воды в МКД, в связи с установкой водогреев, проведением частых влажных уборок и гигиенических процедур. |
| 19. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 16,9 | 14,9 | 88,2 | Снижение расходов горячей воды в МКД. | Социальный риск. Природный риск. Снижение периодичности уборки и стирки из-за менее интенсивного загрязнения помещений и одежды в связи с погодными условиями. |
| 20. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | т.ут./млн.кВт*ч | 163,2 | 176,2 | 108 | Изменение показателя связано с прямой пропорциональной зависимостью выработки эл. энергии от выработки тепл. энергии (в зависимости от утвержденных температурных графиков и температуры атмосферного воздуха) | Производственный риск. Природный риск. Связан с производством и отпуском электрической энергии и тепловой энергии, а также погодными условиями. |
| 21. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловой электростанции | т.ут./ тыс. Гкал | 190,7 | 178,0 | 93,3 | Оптимальный режим работы котельного оборудования и увеличение отпуска тепловой энергии. | Производственный риск. Связан с производством и отпуском тепловой энергии. |
| 22. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т.ут./тыс. Гкал | 298,2 | 249,3 | 83,6 | Уменьшение расхода топлива на отпущенную с коллекторов котельных тепловую энергию в тепловую сеть. | Природный риск. Оптимальный режим работы котельного оборудования и увеличение отпуска тепловой энергии. |
| 23. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 7,1 | 5,3 | -1,8 | Снижение потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям. | Финансовый риск. Реализация мероприятий по реконструкции сетей и постановке приборов учета. |
| 24. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 23,5 | 27,7 | +4,2 | Увеличение потерь тепловой энергии при ее передаче. | Финансовый риск. Нехватка финансовых средств на реализацию теплоизоляционных мероприятий предприятием. |
| 25. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 90,4 | 100 | +9,6 | Реализация мероприятий по установке энергоэффективных источников света, оперативная замена источников света при их поломке. | Финансовый риск. |

Председатель Комитета по промышленности,

энергетике, транспорту и

дорожному хозяйству                                                                           _______________________     Долгих Евгений Иванович

Исполнитель Фрицлер Юлия Александровна

№ телефона8(38557) 96418 (доб. 330) эл. адрес:fritsler@rubtsovsk.org