Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054

(с изменениямиот 04.02.2021 № 254, 04.06.2021 № 1441, 22.07.2021 № 1976, 27.12.2021 № 3647, 01.02.2022 № 234,

07.11.2022 № 3588, 27.12.2022 № 4269,09.03.2023 №712, 08.06.2023 № 1821,08.11.2023 № 3792, 20.12.2023 № 4295,

04.03.2024 № 612, 09.10.2024 № 2854, 25.12.2024 № 3684, 20.03.2025 № 676, 26.12.2025 №3360)

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

наименование подразделения, организации - ответственного исполнителя МП

за 2025 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План(тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | - | 165 785,7 | 184 087,8 | 179 216,1 | 108,1 | 97,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 1101 | 32 161,6 | 32 698,7 | 32 698,7 | 101,7 | 100 |
|  |  | 1103 | 133 624,1 | 126 384,6 | 126 384,6 | 94,6 | 100 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 25 004,5 | 20 132,8 | - | 80,5 |

Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет | % | 62,7 | 61,9 | -0,8% | Снижение произошло за счет сокращения численности населения | Социальные риски |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющегося противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 33 | 24,9 | -8,1% | Снижение произошло за счет сокращения численности населения | Социальные риски |
| 3. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически %занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города | % | 94,2 | 90,7 | -3,5% | Снижение произошло за счет сокращения численности населения | Социальные риски |
| 4. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 55 | 51,5 | -3,5% | Снижение произошло за счет сокращения численности населения | Социальные риски |
| 5. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 24,2 | 57,6 | +33,4% | Популяризация активного образа жизни среди населения города | Социальные риски |
| 6. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 63 | 58,1 | -4,9% | Снижение произошло за счет сокращения численности населения | Социальные риски |
| 7. | Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | % | 35 | 38,4 | +3,4% | Популяризация активного образа жизни среди населения города | Социальные риски |
| 8. | Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; | % | 54 | 52,3 | -1,7% | В виду уменьшения численности населения, в том числе возрастных категорий, успешно выполняющих нормативы ГТО | Социальные риски |

Начальник учреждения                                                                                                                    Зорина Марина Александровна

Исп. Ласкина Инна Андреевна

тел. 78060(601)

Янцен Лариса Александровна

Тел. 78052(616)