Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы

С целью оптимизации системы учета и эффективного управления  объектами недвижимости и государственной регистрации прав на объекты недвижимости  ответственным исполнителем - комитетом Администрации города Рубцовска по управлению имуществом разработана муниципальная программа «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы (далее – Программа).

Для достижения поставленной цели было необходимо решение следующих задач:

формирование собственности муниципального образования город  Рубцовск Алтайского края;

осуществление полномочий органов местного  самоуправления муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по вовлечению имущества в гражданско-правовой оборот.

Сроки реализации программы  - с 2019 года по 2023 год, разбивка на этапы не предусмотрена.

Программа утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2742 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы».

Общий объем финансирования Программы, согласно вышеуказанному постановлению составлял 124378,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 – 21734,0 тысяч рублей;

2020 – 23913,0 тысяч рублей;

2021 – 27549,0 тысяч рублей;

2022 – 28083,0 тысяч рублей;

2023 – 23099,0 тысяч рублей.

В ходе реализации Программы вносились изменения, связанные с изменениями объемов финансирования Программы, уровнем индикаторов, характеризующих степень реализации Программы, и т.д. (таблица 1).

Таблица 1

| Реквизиты постановления | Суть изменений |
| --- | --- |
| 06.02.2019 № 242 15.05.2019 № 1129 05.12.2019 № 3081 05.02.2020 № 242 09.06.2020 № 1429 05.02.2021 № 260 24.09.2021 № 2571 25.11.2021 № 3176 27.12.2021 № 3649 03.02.2022 № 269 26.08.2022 № 2747 07.11.2022 № 3586 24.05.2023 № 1589 27.12.2023 № 4682 | Уточнение объемов финансирования согласно решению Рубцовского городского Совета депутатов, перераспределение средств между мероприятиями программы |
| 27.12.2022 № 4266 19.07.2023 № 2332 20.12.2023 № 4292 | уточнен объем финансирования Программы на очередной/текущий финансовый год, произведено перераспределение средств между мероприятиями программы, уточнены задачи Программы, значения индикаторов |

Таким образом, учитывая внесенные изменения, общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края составил 278936,9 тысяч рублей, в т.ч. по годам:

2019 – 13337,5 тысяч рублей;

2020 – 19156,6 тысяч рублей;

2021 – 12232,4 тысяч рублей;

2022 – 64736,7 тысяч рублей;

2023 – 169473,7 тысяч рублей.

Фактическое финансирование Программы за весь срок реализации составило 180888,1 тысяч рублей (64,8 % от плана), в т.ч. по годам:

2019 – 11709,0 тысяч рублей (87,8 % от плана);

2020 – 19127,0 тысяч рублей (99,8 % от плана);

2021 – 10358,3 тысяч рублей (84,7 % от плана);

2022 – 59858,2 тысяч рублей (92,5 % от плана);

2023 – 79835,6 тысяч рублей (47,1 % от плана).

За период реализации Программы ответственным исполнителем, проведены следующие мероприятия:

проведена оценка рыночной стоимости имущества, рыночной стоимости права на заключение договоров аренды, начального (минимального) размера ежемесячного платежа имущества муниципальной собственности (гаражи, склады, производственно-бытовой комплекс, автотранспортные средства, нежилые помещения и т.д.), проведена оценка рыночной стоимости права на заключение договора безвозмездного пользования специализированной техникой. Получены отчеты об оценке средней стоимости 1 кв.м. квартир в городе Рубцовске, отчет об оценке рыночной стоимости имущества, ликвидируемого МУПа, имущества муниципальной собственности, выморочного имущества;

проведено изъятие жилых и нежилых помещений, путем выкупа для муниципальных нужд, установлен стенд «Гордость Рубцовска», оплачены лизинговые платежи, приобретены материальные запасы, необходимые для нужд города Рубцовска;

проведены работы по обследованию строительных конструкций квартиры, проведены кадастровые работы и техническая инвентаризация бесхозяйных объектов, получены межевые планы, оформлены документы на выморочное имущество, произведено обследование текущих изменений объектов недвижимости;

реализовано техническое и материальное обеспечение рабочих мест сотрудников;

получены услуги оценщика по определению стоимости компенсации за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, пропорционально размеру жилого помещения с составлением локального сметного расчета на основании дефектной ведомости, по определению суммы размера возмещения за жилые помещения, расположенные в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу при изъятии для муниципальных нужд;

оплачены расходы по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов в доле на площадь встроенных нежилых помещений казны города, оплачены взносы на капитальный ремонт, коммунальные услуги на содержание общедомового имущества;

проведен ремонт имущества муниципальной собственности, оплачены коммунальные услуги (отопление, электроэнергия) за нежилые помещения, числящиеся в казне муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, обеспечена сохранность нежилых помещений, являющихся имуществом казны;

произведена оплата транспортного налога за транспортные средства, числящиеся в казне муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;

осуществлены выезды по адресам размещения ранее учтенных объектов недвижимости, составлены фототаблицы объектов, подготовлены проекты актов осмотра ранее учтенных объектов недвижимого имущества, в отношении которых, согласно сведениям из ЕГРН не зарегистрированы права (исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, представленные в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения |  | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Доля объектов недвижимости с зарегистрированными правами к общему числу объектов недвижимости, относящихся к казне города Рубцовска | % | план | 45,0 | 56,4 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
|  |  |  | факт | 57,5 | 56,5 | 53,1 | 67,2 | 91,4 |
| 2 | Доля пустующих нежилых помещений в общем числе нежилых помещений | % | план | 19,9 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 22,0 |
|  |  |  | факт | 31,4 | 29,3 | 26,6 | 22,0 | 14,6 |
| 3 | Количество актов осмотра объектов в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | шт. | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
|  |  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |

Комплексная оценка эффективности программы на конец периода реализации составила 78,7 %, что указывает на средний уровень эффективности, так как находится в диапазоне от 50% до 90%.

Комитетом Администрации города Рубцовска по управлению имуществом разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2023 № 545 муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска», реализация, которой позволит продолжить работу, направленную на достижение аналогичной цели и задач муниципальной программы «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы.

Председатель комитета                                                                    А.Н. Колупаев

Щиголева Ольга Викторовна

8(38557)9-64-29(422)