Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы «Культура города Рубцовска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска» на 2015-2017 годы

за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска» на 2015-2017 годы утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3411                   в целях создания условий для развития культурного и духовного потенциала каждого жителя муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края  от 14.02.2017 № 443 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3411 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска» на 2015 – 2017 годы»                                  (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 920, от 28.08.2015 № 3945, от 20.02.2016 № 842) в подпрограмму «Культура города Рубцовска» на 2015-2017 годы были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы и ожидаемых результатов ее реализации.

В 2016 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий подпрограммы «Культура города Рубцовска» на 2015-2017 годы было запланировано 85 844,9 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 84 284,3 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий подпрограммы составило 98,2 %.

За отчетный период в рамках реализации подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- «Широкая масленица» – праздничное гуляние

- «Весна, цветы и комплименты» - городская праздничная программа

- «Мисс детский сад», «Мисс начальная школа» - городской конкурс

- «Феста» - городской студенческий фестиваль

- «Хрустальный колокольчик» - городской вокальный конкурс

- «Супер-папа 2016» - городской конкурс

- «Терпсихора-2016»- городской конкурс хореографических коллективов

- «Библионочь - 2015»

- Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы

- «Весенняя капель» - городской фестиваль детских музыкальных школ

- «Музейная ночь» - общероссийская акция

- «1 июня – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» - городской праздник

- Цикл мероприятий, посвященных Дню России

- «День молодежи» - праздничная программа

- Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности

- Цикл мероприятии, посвященных  Дню государственного флага Российской Федерации

- «Любуюсь и горжусь!» - цикл праздничных мероприятий ко Дню рождения города

- Митинг, посвященный окончанию Второй Мировой войны

- «Ностальжи» - городской фестиваль творчества пожилых людей

- «Сударыня Рубцовска» - конкурс

- «День народного единства» - праздничная программа

- «Новый год зажигает огни» - открытие  Городской Новогодней Елки и Снежного городка

- Губернаторские новогодние елки

- Цикл новогодних мероприятий в учреждениях культуры

- Отчетные концерты творческих коллективов города

- «Весна в провинции» - городской проект

- Хоровой Собор «Поющее детство»

- Всероссийская акция «Ночь кино»

- Всероссийская акция «Ночь искусств»

- «Хрустальные россыпи» - городской конкурс детского творчества

- Всероссийский проект «Место встречи с искусством»

- Цикл мероприятий, посвященных 110-летию Михайло-Арахангельского храма

- Юбилейные программы творческих коллективов:

Заслуженный коллектив самодеятельного творчества Алтайского края образцовый хореографический ансамбль «Юность» - 55 лет;

Народный ансамбль гитаристов – 35 лет;

Заслуженный коллектив самодеятельного творчества Алтайского края образцовый ансамбль современного танца «Серпантин» - 30 лет;

образцовый ансамбль современного танца «Акварели» - 25 лет;

образцовый театр песни «Мечта» - 20 лет.

- I открытый региональный фестиваль православных культур «Ангельский Собор»

- «Душа поет и пляшет» - городской фестиваль народного творчества

- «Казачий круг» - фестиваль казачьего творчества

- «Битва хоров» - фестиваль творчества ветеранских коллективов

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики» г. Рубцовска                                  М.А.Зорина

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях:

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей (согласно паспорту МП) | Единицы измерения | Плановые показатели за отчетный год (согласно паспорту МП) | Фактические показатели за отчетный период (нарастающим итогом) | Факт к Плану, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 90 | 90 | 100 |
| 2 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние зданий которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 80 | 70 | 87,5 |
| 3 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 90 | 90 | 100 |
| 4 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» | тыс. ед. | 37,6 | 39,6 | 105,3 |
| 5 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. ед. | 89,5 | 90,5 | 101,1 |
| 6 | Количество представленных зрителю во всех формах музейных предметов основного фонда музеев города Рубцовска | ед. | 5 270 | 5731 | 108,7 |
| 7 | Количество посещений музейных учреждений | тыс. ед. | 50,0 | 50,3 | 100,6 |
| 8 | Количество посещений библиотек | тыс. ед. | 322,5 | 320,2 | 99,3 |
| 9 | Доля детей до 14 лет, пользующихся библиотеками, в общей численности населения города в возрасте до 14 лет | % | 70 | 70 | 100 |
| 10 | Количество участий учащихся учреждений дополнительного образования детей в международных, региональных и краевых конкурсах и фестивалях | кол-во участий | 340 | 524 | 154,1 |