Отчет о реализации  муниципальной программы  «Поддержка и

развитие малого и среднего предпринимательства в городе

Рубцовске» на 2017 – 2020 годы за 2017 год.

Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017 – 2020 годы (далее - программа)  утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.08.2016 № 3725. Программа разработана  с целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики и увеличения количества лиц, занятых в малом и среднем бизнесе в городе.

В течение 2017 года постановлениями Администрации города  от 07.02.2017 № 337, от 08.11.2017 № 5274 вносились изменения в части финансирования. Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.12.2016 № 799 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год», на реализацию мероприятий программы  на 2017 год было запланировано 120 тыс. рублей средств бюджета. Фактически мероприятия  программы были профинансированы на 119,7 тыс. рублей.

Программа разработана  с целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики и увеличения количества лиц, занятых в малом и среднем бизнесе в городе.

За отчетный период проведено 4 заседания Общественного совета, на которых  были рассмотрены вопросы касающихся проблем предпринимательства, создание и развитие производственного в городе бизнес – инкубатора. Услугами городского информационно-консультационного центра воспользовались 15 предпринимателей, им была оказана информационная поддержка по различным вопросам, касающимся организации, поддержки и деятельности в сфере предпринимательства. На городском сайте Администрации было размещено 107 информаций по вопросам законодательства, сообщений о предстоящих конкурсах и информаций о государственной поддержке. В разделе Центр поддержки предпринимателей имеется вся необходимая информация для предпринимателей.

В целях повышения инвестиционного потенциала города Администрацией города Рубцовска на городской инвестиционной комиссии рассматривались инвестиционные проекты, по которым, с учетом их целесообразности и значимости для города, готовились ходатайства для краевой комиссии о предоставлении государственной поддержки за счет средств краевого бюджета. Поддержку в виде поручительства НО «Алтайский гарантийный фонд» и  займа в 2017 году получили 14 предпринимателей на общую сумму 39580 тыс. рублей. Городской комиссией было одобрено четыре бизнес-плана безработных граждан. Реализация всех этих проектов позволило повысить объем производства, увеличить ассортимент продукции, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

В 2017 году продолжено взаимодействие Правительства Алтайского края с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП, развития Национальной гарантийной системы, продвижения финансовых услуг АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», в том числе путем осуществления поисков проектов, реализуемых субъектами МСП, для выдачи поручительства, банковских и независимых гарантий. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» для города разработана и запущена геомаркетинговая информационно-аналитическая система для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства среди субъектов предпринимательства проведена работа по направлению на 2017/2018 учебный год кандидатов на обучение, восемь предпринимателей получили ходатайства на обучение.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» по реализации проекта «Общенациональная система подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства» прошли повышение квалификации и профессиональной переподготовки 6 специалистов туристской индустрии города.

Предприниматели города приняли участия в работе: зонального семинара по Рубцовскому управленческому округу с привлечением председателей Общественных советов и общественных помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей; семинара «Онлайн-кассы. Требования и возможности для СМСП»; семинара для специалиста ИКЦ в КГБУ «АБИ»; семинара «Оформление документов на объекты недвижимости предпринимателем от «А»до «Я»»; форума «Рубцовск: Пути развития»; семинара-практикума «Социальный бизнес: техники продаж, удержание клиентов и мастер-класс «Малобюджетный маркетинг»; дня открытых дверей для предпринимателей города организованном КАУ «МФЦ Алтайского края»; круглого стола «Приоритеты социально-экономического развития Южной зоны»; круглого стола «Роль инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии региона».

В течение всего года велась работа по повышению престижа предпринимательской деятельности, её популяризации. Был проведен ежегодный городской конкурс «Лучший предприниматель года» по трем номинациям, разработано Положение о городском конкурсе, утвержденное постановлением Администрации города. Победители конкурса в каждой номинации были награждены ценными подарками. Всем участникам были вручены Дипломы.

В рамках укрепления социального статуса предпринимателя, проводились общегородские мероприятия в связи с празднованием Дня города, Дня российского предпринимательства. Были подготовлены документы по награждению лучших работников для награждения их Почетными грамотами и Благодарственными письмами, всего было награждено 54  человека.

В 2018 году основными направлениями останутся:

- Реализация  мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017-2020 годы » направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в городе;

- Создание бизнес-инкубатора, для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства и рыночной

инфраструктуры                                                                           Е.Ю. Абдулаева

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Рубцовске» на 2017 – 2020 годы за 2017 год.

Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы:

Cel = ( 1/m)*∑(Sᵢ) = ( 1/3 * 300%)=0,33*(100 %+100 %+100 %)=0,33*300 %=100 %

m=3

S1 = 3425/3370* 100% = 101,6 ~100 %;

S2 =236 /232,6 *100% = 101,5~ 100 %;

S3 = 12937/11250 * 100% = 115 % ~ 100%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

Fin = K/L * 100%   =119,7/120 * 100% = 99,8% - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

Mer = (1/27) *∑(Rj * 100%) = (1/27) * (19 * 100%) = 0,037*1900 %=70,3%

n=27

R1=1; R2=1; R3 =1; R4=0; R5=1; R6=1; R7=0; R8=0; R9=0; R10=1; R11=1; R12=0;

R13=0; R14=1; R15=1; R16=1; R17=1; R18=1; R19=1; R20=1; R21=1; R22=0; R23=1;

R24=1; R25=1; R26=0; R27=1.

R27=1+1+1+0+1+1+0+0+0+1+1+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+0+1=19

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (Cel + Fin + Mer)/3 = (100 % +99,8% +70,3%)/3 = 90,03%.

По результату комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске»  на 2017-2020 годы за 2017 год -90,03%, можно сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска                                               Е.Ю. Абдулаева