Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска»

за 2025 год

С целью оптимизации системы учета и эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками, комитетом Администрации города Рубцовска по управлению имуществом разработана муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска» (далее – Программа).

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

соблюдение действующего законодательства при определении начальной цены торгов при передаче права на имущество, являющееся объектами казны муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – казна города), при определении иных прав и приобретении объектов в муниципальную собственность, осуществление полномочий органов местного самоуправления по вовлечению объектов казны в гражданско-правовой оборот;

формирование собственности муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск), постановка объектов на кадастровый учет;

совершенствование системы учета муниципального имущества города Рубцовска;

осуществление полномочий органов местного самоуправления по вопросам содержания и распоряжения муниципальным имуществом, взысканию задолженности по неналоговым доходам бюджета муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями) и постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.02.2024 № 394, от 08.05.2024 № 1371, от 27.08.2024 № 2412, от 25.12.2024 № 3681, от 27.02.2025 № 472, от 24.07.2025 № 1798, от 26.12.2025 № 3359 в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансирования. Изменения были связаны с выделением дополнительных ассигнований, перераспределением средств между мероприятиями Программы, изменения ожидаемых результатов реализации Программы.

Таким образом, плановое финансирование Программы составило в 2025 году 319 286,2 тысяч рублей.

В рамках реализации мероприятий Программы за отчетный период были выполнены следующие работы (получены услуги) на общую сумму 315 293,4 тысячи рублей:

  - Определение рыночной стоимости муниципального имущества, имущества при приобретении в муниципальную собственность, передаваемых прав: получены услуги по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, по определению стоимости оценки права аренды имущества и т.п. Сумма затрат – 394,9 тысяч рублей.

  - Организация и проведение работ по сносу, демонтажу недвижимого и движимого имущества, иных конструкций: получен проект организации работ по сносу здания (ул. Калинина, 13), получены услуги эксперта по определению стоимости выхода строительных материалов, получаемых в результате демонтажа аварийных зданий, оплачены работы по сносу здания гостиницы «Алей» (ул. Калинина, 13) и прочее. Сумма затрат –4 554,7 тысяч рублей.

  - Переселение граждан из аварийного жилого дома, признанного таковым до 01.01.2017. Сумма затрат – 0,0 рублей. Планового финансирования на 2025 год не предусмотрено.

  - Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными после 01.01.2017: проведено изъятие жилых помещений, путем выкупа для муниципальных нужд, на основании судебных решений, соглашений об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.  Сумма затрат – 166 601,7 тысяча рублей.

  - Выплата возмещения за изъятие земельных участков для муниципальных нужд, согласно вступившим в законную силу судебным решениям, при предоставлении финансовой поддержки в рамках регионального проекта «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Алтайского края» согласно приложению к государственной программе Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»: проведено изъятие жилых помещений, путем выкупа для муниципальных нужд, на основании судебных решений, соглашений об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.  Сумма затрат – 137 003,2 тысяч рублей.

  - Бюджетные инвестиции на приобретение имущества, приобретение прочих товаров, работ, услуг для нужд города Рубцовска. Сумма затрат – 0,0 рублей. Планового финансирования на 2025 год не предусмотрено.

  - Проведение кадастровых работ с целью кадастрового учета объектов казны и земельных участков, собственность на которые не разграничена: оплачены услуги нотариуса по оформлению выморочного имущества в муниципальную собственность, оплачены кадастровые работы. Сумма затрат – 1 242,7 тысячи рублей.

3.1. Техническое, материальное и программное обеспечение рабочих мест сотрудников: произведена заправка картриджей, получено информационное, консультационно-справочное обслуживание  программных продуктов системы 1С, приобретена офисная бумага, канцелярские товары, жалюзи, ключ SAUMI, офисная мебель, оплачены услуги по чистке кондиционеров. Сумма затрат – 1 056,6 тысяч рублей.

3.2. Подготовка и переподготовка сотрудников, посещение семинаров и конференций: обучение сотрудника комитета, консультационные услуги в виде проведения вебинара по теме «Новые правила установления и изменения видов разрешенного использования земельных участков». Сумма затрат – 15,2 тысяч рублей.

4.1. Отправка корреспонденции в досудебном, судебном порядке, а также корреспонденции связанной с другими функциями комитета: направлены исковые заявление, претензии, прочая корреспонденция, связанная с другими функциями комитета, получены судебные приказы, акты. Сумма затрат - 644,6 тысяч рублей.

4.2. Содержание, охрана и ремонт объектов муниципальной казны, судебные расходы: оплачены коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт, содержание, охрана нежилых помещений, числящихся в составе казны города, техническое обслуживание тепловых сетей, числящихся в казне города, поверка счетчиков в нежилом помещении, числящемся в казне города. Сумма затрат – 3 068,0 тысяч рублей.

4.3. Оплата транспортного налога на транспортные средства, числящиеся в казне города. Сумма затрат – 686,8 тысяч рублей.

4.4. Расходы, связанные с ликвидацией муниципальных унитарных предприятий. Сумма затрат – 0,0 рублей. Планового финансирования на 2025 год не предусмотрено.

4.5. Осуществление процедуры банкротства с целью взыскания задолженности: внесены денежные средства на депозитный счет Арбитражного суда Алтайского края на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Сумма затрат – 25,0 тысяч рублей.

4.6. Исполнение судебных решений. Сумма затрат – 0,0 тысяч рублей. Планового финансирования на 2025 год не предусмотрено.

Результаты реализации Программы в 2025 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

- Доля нежилых зданий и помещений, переданных в пользование в общем числе нежилых зданий и помещений, составляющих казну города 79,3 % (при плане 78,5 %).

- Количество отчетов по рыночной оценке объектов казны с целью вовлечения в гражданско-правовой оборот 33 шт. (при плане 50 шт.).

- Количество межевых и технических планов 58 шт. (при плане 35 шт.).

- Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку по программе обеспечения учета объектов недвижимости и земельных участков, посещение конференций и семинаров 1 чел. (при плане 1 чел.).

- Количество материалов переданных для рассмотрения в различные судебные инстанции 363 шт. (при плане 190 шт.).

- Количество предъявленных претензий 960 шт. (при плане 960 шт.).

- Количество поданных исковых заявлений о банкротстве 1 шт. (при плане 1 шт.).

По итогам реализации мероприятий Программы произведена комплексная оценка ее эффективности на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач Программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города;

степени реализации мероприятий Программы.

Комплексная оценка составляет 97,9 %, что указывает на  высокий уровень эффективности реализации Программы.

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска» за 2025 год.

  - Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:Cel= (1/m)*m(Si),

m=7 (индикатора)

S1= (79,3/78,5)*100%=101,0 % ~ 100,0 %

S2= (33/50)*100%= 66,0 %

S3 = (58/35)*100% = 165,7 % ~ 100,0 %

S4= (1/1)*100% = 100,0 %

S5= (363/190)*100% = 191,1 % ~ 100,0 %

S6= (960/960)*100% = 100,0 %

S7= (1/1)*100% = 100,0 %

Cel=(1/7)*(100,0%+66,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%)= 95,1 %.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города:

Fin =K/L*100%,

K=315293,4 тысячи рублей;

L=319286,2 тысяч рублей;

Fin=315293,4/319286,2*100%=98,7 %.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Программы за отчетный период:

Mer= (1/n)*n(Rj*100%),

n = 15 - 4=11мероприятий

Mer=(1/11)*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*100%=100,0%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O= (Cel+Fin+Mer)/3,

O=(95,1 %+98,7 %+100,0 %)/3=97,9 %

Реализация данной Программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

Щиголева Ольга Викторовна

8(38557)9-64-29(422)