Итоговый отчет за 2015 – 2017 годы

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы

С целью повышения эффективности использования энергоресурсов, обеспечения динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями управлением Администрации города  по промышленности, энергетике, транспорту развитию предпринимательства  и труду была разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2014 № 3729 муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы (далее по тексту - Программа).

Соисполнителями Программы являются:

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска».

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

- снижение потерь воды при авариях, снижение расходов на восстановление работоспособности водопровода;

- снижение потребления электроэнергии на подъем воды и перекачку стоков.

Первоначально для достижения цели Программы из бюджета города Рубцовска было запланировано финансовых средств в объеме 33658,95 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 10112,95 тыс. руб., 2016 год – 9908 тыс. руб., 2017 – 13638 тыс. руб.). Из внебюджетных источников было запланировано финансовых средств в объеме 161912,55 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 53218,983 тыс. руб., 2016 год – 52948,772 тыс. руб., 2017 год -  55744,795 тыс. рублей.

В соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год объемы финансового обеспечения Программы ежегодно корректировались постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края: в 2015 году № 909 от 13.02.2015, в 2016 году № 837 от 20.02.2016, в 2017 году № 335 от 07.02.2017. С учетом  дефицита бюджета города Рубцовска за отчетный срок объемы расходных обязательств по Программе были сокращены.

С учетом корректировки финансирования Программы на реализацию мероприятий Программы из бюджета города направлено денежных средств в объеме 530,0 тыс. руб.

Информация об плановых объемах финансирования Программы в разрезе по годам представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего на 2015-2017 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 53748,983 | 52948,772 | 6831,32 | 113529,075 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 530,0 | 0 | 0 | 530,0 |
| из внебюджетных источников | 53218,983 | 52948,772 | 6831,32 | 112999,075 |
| Капитальные вложения | 43089,05 | 42930,275 | 6041,32 | 92060,645 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 43089,05 | 42930,275 | 6041,32 | 92060,645 |
| Прочие расходы | 10659,933 | 10018,497 | 790,0 | 21468,43 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 530,0 | 0 | 0 | 530,0 |
| из внебюджетных источников | 10129,933 | 10018,497 | 790,0 | 20938,43 |

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы:

-  запланировано из средств бюджета города 530 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период было израсходовано 1 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников запланировано 53218,983 тыс. руб., израсходовано 2603,877 тыс. руб.

Выполнено в 2015 году пять мероприятий, в том числе проведена госповерка приборов учёта энергопотребления МКУ «Управление образования» (сумма затрат - 1 тыс. руб.), а также:

1. проведено энергетическое обследование, энергоаудита МУТП (сумма затрат 1568,006 тыс. руб.);

2. установлены энергосберегающие лампы МУТП (сумма затрат 221,871 тыс. руб.);

3. заменен металлический трубопровод на полипропиленовый  МУТП       (сумма затрат 701 тыс. руб.);

4. проведена теплоизоляция трубопроводов тепловой энергии МУТП (сумма затрат 113 тыс. руб.).

Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 32,11%, что является низким значением, так как находится в диапазоне до 40%.

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы:

-  из средств бюджета города денежные средства не запланированы;

- из внебюджетных источников запланировано 52948,772 тыс. рублей израсходовано 521,44 тыс. рублей.

Выполнено в 2016 году пять мероприятий:

1. установлен преобразователь частоты мощностью 160 кВт на ГНС МУП «Рубцовский водоканал» (сумма затрат 326,440 тыс. руб.);

2. проведена госповерка прибора учёта энергопотребления МУТП (сумма затрат 19 тыс. руб.);

3. установлены энергосберегающие лампы в МУТП (сумма затрат 15 тыс. руб.);

4. произведена замена окон  в административном здании и в здании конечной диспетчерской МУТП на стеклопакеты из пластика (сумма затрат 151 тыс. руб.);

5. произведён ремонт фонарей на крыше депо МУТП (сумма затрат 10 тыс. руб.).

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2016 году составила 31,02 %, что является низким значением, так как находится в диапазоне до 40%.

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы:

-  из средств бюджета города денежные средства не запланированы;

- из внебюджетных источников запланировано 6831,32 тыс. руб., израсходовано 557,625 тыс. руб.

Выполнено в 2017 году семь мероприятий:

1. частично заменён водопровод Ø 100 мм инв.№ 440 МУП «Рубцовский водоканал» (на сумму 67,515 тыс. руб.) по ул. Спортивной;

2. частично заменён водопровод Ø 63 мм инв.№ 509 МУП «Рубцовский водоканал» (на сумму 128,31 тыс. руб.) по ул. Калинина – ул. Тракторной;

3. частично заменён водопровод Ø 100 мм инв.№ 1221-7 МУП «Рубцовский водоканал» (на сумму 181,8 тыс. руб.) по ул. Ломоносова;

4. проведена госповерка прибора учёта энергопотребления МУТП                (сумма затрат 11 тыс. руб.);

5. установлены энергосберегающие лампы МУТП (сумма затрат 15 тыс. руб.);

6. произведена замена окон  в административном здании и в здании конечной диспетчерской МУТП на стеклопакеты из пластика (144 тыс. руб.);

7. произведён ремонт фонарей на крыше депо МУТП (10 тыс. руб.).

Комплексная оценка эффективности реализации Программы в 2017 году составила 55,96 %, что является средним уровнем, так как находится в диапазоне от 40 до 80 %.

На основании недостаточного финансирования из бюджета города мероприятия Программы выполнены не в полном объеме и по ряду индикаторов не достигнуты конечные плановые результаты.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы за период 2015-2017 годы реализована с низким уровнем эффективности.

В целях повышения эффективности использования энергоресурсов и снижения затрат на энергоресурсы на 2018-2020 годы была разработана новая муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска».

Председатель комитета Администрации

города Рубцовска по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству                                                    Е.И.Долгих

Доцюк В.Г.

96418