Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

"Развитие культуры города Рубцовска"

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от  24.08.2020№ 2053,с изменениями от  04.03.2021 №535, от 04.06.2021 № 1440, от 22.07.2021 № 1975, от 27.12.2021 № 3648, от 03.02.2022 № 267, от 07.06.2022 № 1659, от 26.08.2022   № 2746, от 27.12.2022 № 4268, от 16.03.2023 № 759, от 08.06.2023 №1820, от 20.12.2023 №4294, от 04.03.2024 № 611, от 25.12.2024 № 3683, от 20.03.2025 № 675, от 10.06.2025 № 1439,

от 22.12.2025 № 3270)

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

за 2025 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План(тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | - | 315 533,2 | 371 654,3 | 364 131,1 | 115,4 | 98 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов- бюджет города** | 0703 | 77 853,6 | 82 875,6 | 82 875,6 | 106,5 | 100 |
|  |  | 0801 | 206 719,3 | 214 319,9 | 214 319,9 | 103,7 | 100 |
|  |  | 0804 | 30 960,3 | 27 333,7 | 26 560,4 | 85,8 | 97,2 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 47 125,1 | 40 375,2 | - | 85,7 |

Форма № 2.Показатели(индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2. | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 5 | 10 | +5 | На данный период в МБУ «ДК «Тракторостроитель» проходит капитальный ремонт, по завершению ремонта, состояние здания станет удовлетворительным. | Финансовые, организационные риски |
| 3 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 4 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» | тыс. ед. | 45,75 | 45,7 | 100 |  |  |
| 5 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | тыс. ед. | 13,5 | 13,5 | 100 |  |  |
| 6 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. ед. | 808,29 | 808,2 | 100 |  |  |
| 7 | Количество участников клубных формирований | тыс.чел | 5,4 | 5,4 | 100 |  |  |
| 8 | Количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» | тыс. ед. | 69,0 | 69,0 | 100 |  |  |
| 9 | Количество посещений учреждений музейного типа | тыс. ед. | 65,7 | 65,7 | 100 |  |  |
| 10 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа | Ед. | 8929 | 8621 | 96,6 | Уменьшение показателей произошло в связи с ремонтными работами в МБУК «Краеведческий музей» | Организационные риски |
| 11 | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс. ед. | 319,7 | 326,5 | 102,1 | Увеличение произошло в связи с проведением мероприятиями, которые обеспечивают обратную связь между читателем и библиотекарем, организуют живое общение между посетителями. |  |
| 12 | Количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек | тыс. чел. | 18,6 | 18,1 | 97,3 | Уменьшение показателя произошло в связи с уменьшением потока детей в период зимних и летних каникул. | Организационные риски, социальные риски |
| 13 | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства | чел. | 1258 | 1110 | 88,2 | Показатель не исполнен в связи с переездом семей военнослужащих на новое место жительства | Социальные риски |
| 14 | Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах | ед. | 240 | 240 | 100 |  |  |
| 15 | Количество мероприятий, проведенных совместно с СОНКО | ед. | 80 | 80 | 100 |  |  |
| 16 | Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 15 | 6 | 40 | Уменьшение показателей произошло в связи с ремонтными работами в МБУК «Краеведческий музей» | Организационные риски |
| 17 | Количество публикаций, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 14 | 10 | 71,4 | Уменьшение показателей произошло в связи с ремонтными работами в МБУК «Краеведческий музей» | Организационные риски |
| 18 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | чел. | 100 | 100 | 100 |  |  |