|  | Отчет |
| --- | --- |
|  | о ходе реализации муниципальной программы (МП) |
|  | «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска», |
|  | утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2141 |
|  | (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края |
|  | от 04.03.2021 № 530, от 22.07.2021 № 1977, от 27.12.2021 № 3651, от 03.02.2022 № 265, от 05.07.2022 № 2092, |
| от 27.12.2022 № 4265, от 16.03.2023 № 757, от 24.05.2023 № 1590, от 05.10.2023 № 3175, от 20.12.2023 № 4289, от 14.02.2024 № 395, от 17.05.2024 № 1434, от 25.12.2024 № 3682, от 27.03.2025 № 711, от 16.06.2025 № 1459, от 20.10.2025 № 2625, от 26.12.2025 № 3358) Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска за 2025 год |  |

Форма № 1. Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города - согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | - | 2734842,7 | 2729240,5 | 2719390,3 | 99,4 | 99,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0700 | 2629558,7 | 2623956,5 | 2621229,2 | 99,7 | 99,9 |
|  |  | 1004 | 105284,0 | 105284,0 | 98161,1 | 93,2 | 93,2 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Еди-ница Изме-рения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Национальный проект «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворённость населения услугой в сфере образования | % | 88 | 88 | 0 | - | - |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством услуг организации отдыха, оздоровления детей и подростков | % | 82 | 82 | 0 | - | - |
| 3. | Доля обучающихся, вовлеченных в социально- значимую деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое самоуправление), от общего количества школьников | % | 20 | 25 | +5,0 | Выросло количество обучающихся, вовлечённых в социально-значимую деятельность(проекты, конкурсы, волонтёрская деятельность) | - |
|  | Региональный проект "Все лучшее детям" национального проекта " Молодёжь и дети" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество образовательных организаций, отремонтированных за счёт консолидированного бюджета | Ед. | 1 | 1 | 100 | - | - |
| 2. | Доля школ, в которых происходит обновление материально-технической базы музеев, театров и военно-патриотических клубов общеобразовательных организаций | % | 50 | 51 | +1 | Исполнение показателя связано с экономией средств при закупочных процедурах, а также активным участием родителей в получении соотвествующих грантов | - |
| 3. | Доля школ, в которых обновлена МТБ предметных кабинетов ОБЗР и «Труд (Технология)» | % | 11,1 | 23 | +11,9 | Исполнение показателя связано с экономией средств при закупочных процедурах, а также активным участием родителей в получении соотвествующих грантов | - |
|  | Региональный проект "Педагоги и наставники" национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников образовательных организаций | % | 99 | 99 | 0 | - | - |
|  | Региональный проект "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей | % | 74 | 74 | 0 | - | - |
| 2. | Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию | чел. | 9050 | 9058 | 100,1 | Увеличение показателя связано с заинтересованностью обучающихся школ города в комплексе мероприятий, направленных на раннюю профориентацию | - |
|  | Региональный проект "Поддержка семьи" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет | % | 75 | 75 | 0 | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект "Поддержка семьи" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет | % | 73 | 73 | 0 | - | - |
| 2. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | услуга | 760 | 1038 | 136,6 | Увеличилось количество обращений родителей (законных представителей) за психолого-педагогической, методической и консультативной помощью | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество капитально отремонтированных общеобразовательных организаций за счет средств консолидированного бюджета, оснащенных средствами обучения и воспитания | Ед. | 1 | 1 | 100 | - | - |
| 2. | Охват питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Рубцовска | % | 75 | 75 | 0 | - | - |
|  | Региональный проект "Педагоги и наставники" национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. | 17 | 17 | 100 | - | - |
| 2. | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, которым обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения | Чел. | 17 | 17 | 100 | - | - |
| 3. | Процент обеспеченности выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) | Чел. | 489 | 490 | 100,2 | Отчёт учреждений дополнительного образования за 2025 г. Успешная работа педагогов с детьми и молодежью по подготовке к конкурсным мероприятиям, увеличение количества детей и молодежи, учавствующих в конкурсных мероприятиях | - |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 0,3 | 0,3 | 0 | - | - |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 72 | 80,3 | +8,3 | Востребованность дополнительного образования по сертификатам | - |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в загородных детских оздоровительных лагерях | Чел. | 775 | 1272 | 164,1 | Увеличение числа желающих воспользоваться услугой. | - |
| 2. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учёбы время, в том числе в каникулярный период | Чел. | 400 | 421 | 105,3 | Выделение достаточного объёма средств для трудоустройства большего количества несовешеннолетних граждан | - |
| Подпрограмма 5 «Кадры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект "Педагоги и наставники" национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников, охваченных различными конкурсами профессионального мастерства | % | 1 | 1,5 | +0,5 | Увеличилась доля педагогов, принявших участие в различных конкурсах педагогического мастерства | - |
| 2 | Численность учителей, вовлеченных в различные формы наставничества | Чел. | 64 | 64 | 100 | - | - |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Рубцовска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 100 | - | - |
| 2 | Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 100 | - | - |
| 3. | Обеспечение исполнения бюджета города Рубцовска по подведомственным учреждениям | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 100 | - | - |

Начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска     ___________________                   Мищерин Алексей Алексеевич

(подпись)                                                       (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель ___Костенко Тамара Викторовна____________

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона _8(38557) 96-356_ Эл. адрес kostenko@ruo.ugmk-telecom.ru