Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска»

С целью укрепления суверенитета российской системы образования, обеспечения единства образовательного пространства, развития доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, реализации потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности ответственным исполнителем – МКУ «Управление образования» г. Рубцовска разработана муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» (далее – Программа).

Для достижения поставленной цели было необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

2) увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание;

3) увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность;

4) увеличение доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России;

5) обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся;

6) формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование педагогических работников на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций;

7) обеспечение капитального ремонта на условиях софинансирования образовательных организаций;

8) обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам ОБЗР, «Труд (Технология)»;

9) охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Сроки реализации программы - с 2021 года по 2030 год, разбивка на этапы не предусмотрена.

Программа утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2141 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска».

Общий объем финансирования Программы согласно вышеуказанному постановлению составлял 3563997,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 838059,8 тыс. рублей;

2022 год – 882914,3 тыс. рублей;

2023 год – 897554,2 тыс. рублей;

2024 год – 945469,1 тыс. рублей.

Из них:

средства краевого бюджета – 75691,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 17572,0 тыс. рублей;

2022 год – 18239,7 тыс. рублей;

2023 год – 18859,9 тыс. рублей;

2024 год – 21020,0 тыс. рублей.

средства бюджета города – 3488305,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 820487,8 тыс. рублей;

2022 год – 864674,6 тыс. рублей;

2023 год –  878694,3 тыс. рублей;

2024 год –  924449,1 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы вносились 17 изменений, связанные с изменениями сроков реализации, объемов финансирования Программы, уточнением задач и плановых значений индикаторов, характеризующих степень реализации Программы и т.д. (таблица 1).

Таблица 1

| Реквизиты постановления | Суть изменений |
| --- | --- |
| от 04.03.2021 № 530 от 22.07.2021 № 1977 от 27.12.2021 № 3651 от 03.02.2022 № 265 от 05.07.2022 № 2092 от 27.12.2022 № 4265 от 16.03.2023 № 757 от 24.05.2023 № 1590 от 05.10.2023 № 3175 от 20.12.2023 № 4289 от 14.02.2024 № 395 от 17.05.2024 № 1434 от 25.12.2024 № 3682 от 27.03.2025 № 711 от 16.06.2025 № 1459 от 20.10.2025 № 2625 от 26.12.2025 № 3358 | Уточнение объемов финансирования согласно решению Рубцовского городского Совета депутатов, перераспределение средств между мероприятиями программы, уточнены задачи Программы, значения индикаторов, скорректированы сроки реализации Программы |

Таким образом, учитывая внесенные изменения, общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края составил 18389330,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 531272,7 тыс. рублей;

2022 год – 604419,5 тыс. рублей;

2023 год – 723171,3 тыс. рублей;

2024 год – 831268,0 тыс. рублей;

2025 год – 2729240,5 тыс. рублей;

2026 год – 2486032,5 тыс. рублей;

2027 год – 2488760,3 тыс. рублей

2028 год – 2664855,3 тыс. рублей;

2029 год – 2665055,3 тыс. рублей;

2030 год – 2665255,3 тыс. рублей.

Из них:

средства бюджета города Рубцовска – 6962117,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 447535,3 тыс. рублей;

2022 год – 518729,5 тыс. рублей;

2023 год – 605540,3 тыс. рублей;

2024 год – 701516,5 тыс. рублей;

2025 год – 844833,1 тыс. рублей;

2026 год – 658302,1 тыс. рублей;

2027 год – 664190,1 тыс. рублей;

2028 год – 840290,1 тыс. рублей;

2029 год – 840490,1 тыс. рублей;

2030 год – 840690,1 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 10420008,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 23095,5 тыс. рублей;

2022 год – 20134,9 тыс. рублей;

2023 год – 38494,7 тыс. рублей;

2024 год – 48249,9 тыс. рублей;

2025 год – 1756581,0 тыс. рублей;

2026 год – 1706718,7 тыс. рублей;

2027 год – 1706687,1 тыс. рублей;

2028 год – 1706682,1 тыс. рублей;

2029 год – 1706682,1 тыс. рублей;

2030 год – 1706682,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1007205,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 60641,9 тыс. рублей;

2022 год – 65555,1 тыс. рублей;

2023 год – 79136,3 тыс. рублей;

2024 год – 81501,6 тыс. рублей;

2025 год – 127826,4 тыс. рублей;

2026 год – 121011,7 тыс. рублей;

2027 год – 117883,1 тыс. рублей;

2028 год – 117883,1 тыс. рублей;

2029 год – 117883,1 тыс. рублей;

2030 год – 117883,1 тыс. рублей.

Фактическое финансирование Программы за весь срок реализации Программы составило 5 381 531,2 тысяч рублей (99,3 % от плана на этот период), в том числе по годам:

2021 – 515 845,8 тысяч рублей (97,1 % от плана);

2022 – 595 837,8 тысяч рублей (98,6 % от плана);

2023 – 722 192,6 тысяч рублей (99,9 % от плана);

2024 – 828 264,7 тысяч рублей (99,6 % от плана);

2025 – 2 719 390,3 тысяч рублей (99,6 % от плана).

Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках Программы с 2021 по 2024 годы:

национальный  проект «Образование»:

региональный проект «Современная школа»;

региональный проект «Успех каждого ребенка»;

региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»;

региональный проект «Цифровая образовательная среда»;

региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;

национальный проект «Демография».

Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках Программы с 2025 года:

национальный проект «Молодежь и дети» («Всё лучшее детям (Алтайский край)»; «Педагоги и наставники (Алтайский край)»; «Профессионалитет (Алтайский край)»;

национальный проект «Семья» («Поддержка семьи (Алтайский край)»).

За период реализации Программы ответственным исполнителем, проведены следующие мероприятия:

обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного, и общего образования. Выполнение муниципального задания и содержание имущества муниципальных учреждений;

осуществление текущего и капитального ремонта учреждений образования, в том числе проведен капитальный ремонт здания МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова. Сумма средств на капитальный ремонт здания и приобретение оборудования составила 251 524,9 тысяч рублей. К образовательному процессу обучающиеся приступили с 12.01.2026. Выполнен капитальный ремонт МБУ ДО «Детско-юношеский центр». Сумма средств на капитальный ремонт здания составила 93 106,8 тысяч рублей. В 2025 году начат капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 6», в перспективе капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия «Планета Детства», расположенного по адресу: ул. Сельмашская, 38 В;

обеспечение безопасных условий функционирования и повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений;

обеспечение материально-технического оснащения муниципальных образовательных учреждений;

обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных организаций;

организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;

проведение праздничных мероприятий и муниципальных конкурсов, участие и сопровождение детей в городских, краевых и всероссийских конкурсах;

обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях;

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;

обеспечение государственной гарантии доступности дополнительного образования, в том числе в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

организация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное и внеурочное время (компенсация части стоимости путевки, подготовка, приобретение оборудования и ремонт оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании, выполнение муниципального задания и содержание имущества МБУ «Лето»);

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальные образовательные организации  города Рубцовска;

закрепление молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях (целевое обучение, выплата стипендии студентам, поступившим на педагогические специальности; выплата подъемных и обеспечение выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу в течение первых трех лет работы молодым педагогам – выпускникам ВУЗов, ССУЗов, впервые трудоустроившимся на работу в образовательные организации  по специальности);

повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы образования и работников муниципальных учреждений образования через персонифицированную модель повышения квалификации;

проведение праздничных мероприятий и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, участие педагогов в городских, краевых и всероссийских мероприятиях, поощрение победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, обобщение педагогического опыта работы, публикации статей, книг;

образовательная и консультативно-диагностическая деятельность по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;

оплата компенсации части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 % годовых, в рамках реализации подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей»;

выплаты за содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, характеризующие эффективность реализации в течение всего периода.

Удалось достигнуть следующих результатов по показателям:

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет - 75 %;

доля обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования т 100 %;

доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) 99 %;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 67 %;

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности, составит 100 %;

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей,  74 %;

доля руководителей и учителей учреждений общего образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей учреждений общего образования 99 %;

доля школ, в которых происходит обновление материально-технической базы музеев, театров и военно-патриотических клубов общеобразовательных организаций, 51 %;

доля обучающихся, вовлеченных в социально- значимую деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое самоуправление), от общего количества школьников 25 %;

удовлетворенность населения качеством услуг организации отдыха, оздоровления детей и подростков 82 %;

удовлетворенность населения услугой в сфере образования 88 %;

доля школ, в которых обновлена МТБ предметных кабинетов ОБЗР и «Труд (Технология)», - 23 %;

численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию, увеличена до 9058 человек.

Комплексная оценка эффективности программы на конец периода реализации составила 99,9 %. Это является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 90 до 100 процентов.

В целях обеспечения реализации государственной и региональной политики в сфере образования на территории города Рубцовска, обеспечения гарантии доступности качественного образования для населения города независимо от места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья с учетом изменений программно-целевой и нормативно-правовой баз МКУ «Управлением образования» г. Рубцовска разработана новая муниципальная программа и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.08.2025 № 2040 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска».

Реализация новой программы позволит продолжить работу в 2026-2030 годах, направленную на достижение аналогичной цели и задач муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска», утверждённой постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2141, с учетом текущих приоритетных направлений в сфере образования.

Начальник МКУ «Управление

образования» г. Рубцовска	                                                        А.А. Мищерин

Костенко Тамара Викторовна, 9-63-56

Буконкина Людмила Викторовна, 9-63-65