Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска»

за 2024 год

В течение 2024 года деятельность МКУ «Управление образования»

г. Рубцовска была направлена на обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения дошкольного, общего и дополнительного образования, реализацию федеральных и региональных проектов и программ, реализацию федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, сопровождение деятельности подведомственных учреждений.

Принятые цели и задачи соответствуют приоритетам, закрепленным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной программе  «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, государственной программе «Развитие образования Алтайском крае»  от 28.12.2023 № 539.

Важными аспектами Программы являются реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование».

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) и постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.02.2024 № 395, от 17.05.2024 № 1434, от 25.12.2024 № 3682 в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов и источников финансирования. Изменения были связаны с выделением дополнительного финансирования. Плановый объем финансирования составлял 831453,6 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета города 701516,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2024 году составил 828264,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 700579,7 тыс. рублей.

В системе общего образования города Рубцовска функционирует 51 образовательная организация: 18 общеобразовательных организаций (обучающихся – 14557 чел.), 29 дошкольных образовательных организаций (воспитанников –              5150 чел.), 4 учреждения дополнительного образования (детей – 5401 чел.); а также 3 прочих учреждения (МКУ «Управление образование» г. Рубцовска, МБУ «Лето», МБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования»).

В 2024 году количество бюджетных учреждений уменьшилось. Два дошкольных учреждения реорганизованы в форме присоединения к другим дошкольным учреждениям.

Постановлением Администрации города Рубцовска от 12.09.2024 № 2589 МБДОУ «Детский сад №16 «Родничок» реорганизовано в форме присоединения к МБДОУ «Детский сад № 24 «Солнышко».

Постановлением Администрации города Рубцовска от 12.09.2024 № 2588 МБДОУ «Детский сад № 30 «Незабудка» реорганизовано в форме присоединения к МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик».

В настоящее время проводится обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, программ и методов работы, создаются условия для перехода в односменный режим обучения. Реализуются мероприятия по переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, осуществляется повышение квалификации педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, модернизируется материально-техническая база путем оснащения компьютерным оборудованием, оборудованием для школьных столовых, учебным, учебно-лабораторным, спортивным, интерактивным оборудованием. Инновационная деятельность активно внедряется в учебно-воспитательный процесс муниципальных образовательных организаций города Рубцовска.

В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» были выполнены работы по текущему ремонту учреждений на сумму 15650,3 тыс. рублей:

Дошкольные учреждения

Расходы на мероприятия текущего и капитального ремонта дошкольных учреждений составили 4 739,4 тыс. рублей. В рамках мероприятий выполнены работы по текущему ремонту кровли, парапета, системы горячего и холодного водоснабжения МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик», системы отопления, отмостков и площадки МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнездышко», системы отопления МБДОУ «Детский сад №41 «Золотая рыбка», мягкой кровли МБДОУ «Детский сад № 47 «Елочка», системы канализации МБДОУ «Детский сад №56 «Ромашка», замена деревянных оконных блоков МБДОУ «Детский сад № 74 «Пчелка».

Общеобразовательные учреждения

Расходы на мероприятия текущего и капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений составили 10 910,9 тыс.   рублей.

В рамках мероприятий выполнены работы по текущему ремонту кровли МБОУ СОШ № 1, МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ СОШ № 10 ККЮС, МБОУ СОШ №23, санузла МБОУ «Гимназия №11», отмостки МБОУ «МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина», кухни (электромонтажные, сантехнические и отделочные работы) МБОУ «Гимназия «Планета Детства». Приобретен и установлен тепловой узел в МБОУ «О(С)ОШ № 1».

Меры социальной поддержки в сфере образования из средств бюджета города Рубцовска:

1) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях освобождены от платы за присмотр и уход за детьми, родители (законные представители):

детей-инвалидов;

детей-сирот;

детей, оставшихся без попечения родителей;

детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения присмотра и оздоровления;

детей граждан, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации, граждан, заключивших в соответствии с пунктами 3, 5, 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их участия в специальной военной операции;

детей граждан, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996                № 61-ФЗ «Об обороне» при условии их участия в специальной военной операции;

детей граждан, уволенных с военной службы в связи с получением ранения (контузия, травма, увечье) или заболевания, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции.

Расходы на питание льготной категории детей за 2024 год составили 5170,5 тыс. рублей.

2) в муниципальных общеобразовательных учреждениях было организовано бесплатное одноразовое горячее питание детей граждан, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», граждан, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации, граждан, заключивших в соответствии с пунктами 3, 5, 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их участия в специальной военной операции, в том числе уволенных с военной службы в связи с получением ранения (контузия, травма, увечье) или заболевания, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции, обучающимся в 5 – 11 классах, из расчета 100 (сто) рублей в день.

Расходы на питание вышеназванной категории составили 5081,5 тыс. рублей на 451 человек.

3) производились компенсационные выплаты на питание обучающимся 5-11 классов из малоимущих и многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, и нуждающихся в социальной поддержке, получающим образование за счет средств муниципального бюджета, на основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся в размере 10,00 (десять) рублей. В 2024 году расходы на питание вышеназванной категории составили 89,0 тыс. рублей на 167 человек.

Дошкольное образование

В 2024 году муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 100% обеспечивают потребность населения города в получении услуг дошкольного образования в возрасте от 3-х до 7 лет.

Функционируют группы раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников возрасте от двух месяцев до трех лет.

Все педагогические работники дошкольных организаций работают по Федеральной образовательной программе дошкольного образования, которая определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание дошкольного образования.

На базе ДОУ функционирует 48 консультационных центров, оказывающий консультативно-методическую поддержку родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 7 служб ранней помощи.

Увеличилось количество обращений родителей (законных представителей) за психолого-педагогической, методической и консультативной помощью до 1023 консультаций.

В целях соблюдения права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на образование и выбор образовательного учреждения, действует сеть компенсирующих групп разной направленности.

На базе восьми ДОУ: № 1, 14, 24, 32, 56, 57, «Щелкунчик», «Планета детства», велась работа 13 инновационных площадок, из них 8 федеральных и 5 региональных. ДОУ № 56, 57 являются учебно-методическими центрами по изучению детьми основ безопасности дорожного движения.

Организован и проведен 29.10.2024 региональный форум «В авангарде детства. Современное дошкольное образование Алтайского края» для специалистов муниципальных органов управления образованием, курирующих вопросы дошкольного образования, руководителей дошкольных образовательных учреждений и специалистов в рамках мероприятий «Дни образования и науки на Алтае.

Общее образование

Общеобразовательные организации г. Рубцовска в полном объеме перешли на обучение по обновленным ФГОС.  Доля школьников, обучающихся по обновленным ФГОС начального и общего образования составляет 100 %.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Лицей № 6» создан и функционирует детский технопарк «Кванториум».

В 2024 году 51 выпускник г. Рубцовска закончили школу по программам среднего общего образования с отличием и стали обладателями медали «За особые успехи в учении» I степени. В сравнении с предыдущим годом – таких выпускников было 50.

25 выпускников 11-х классов стали обладателями медалей «За особые успехи в учении» II степени.

По результатам ЕГЭ в г. Рубцовске 3 выпускника получили 100 баллов сразу по нескольким предметам на ЕГЭ ( в Алтайском крае 5).

На региональный этап олимпиады в 2023-2024 учебном году были приглашены 26 участников 8-11-х классов общеобразовательных учреждений города по 13 общеобразовательным предметам.

На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2024 году для участия в олимпиаде им. Л. Эйлера в г. Новосибирске был приглашен обучающийся 8 класса МБОУ «Гимназия № 8».

В 2024-2025 учебном году в г. Рубцовске МБОУ «СОШ № 1» перешла к реализации Единой модели профориентации на продвинутом уровне.

Совершенствуется инфраструктура для организации воспитательной работы, включающая оснащение государственной символикой Российской Федерации в 18 МБОУ (100 %) г. Рубцовска, создание в 18 МБОУ (100%) музеев, музейных комнат, экспозиций, в том числе, посвященных СВО, спортивных клубов в 18 МБОУ (100%); организована работа школьных театров 18 МБОУ (100 %) школьных театров, школьных хоров – 6 (33%), школь Во всех школах проводятся уроки по финансовой грамотности, которые позволяют обучающимся получать знания в сфере обращения с деньгами. Активно проводится работа по реализации проекта «Россия-мои горизонты». Уроки позволяют школьникам формировать готовность к самоопределению, знакомиться с миром профессий, федеральными и региональными рынками труда.

В г. Рубцовске 17 ОО оснащены медицинскими кабинетами, (94 %) из них имеют лицензии на оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

В настоящее время в г. Рубцовске советники координируют воспитательную работу в 18 общеобразовательных школах, активно реализуется программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», объединяющая 4668 обучающихся начальных классов из 14 образовательных организаций. Также работает муниципальный координатор.

В городе Рубцовске создано 18 первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» включает 4 юнармейских отряда из 4 МБОУ, общее количество членов юнармейского движения составляет 77 школьников.

В городе Рубцовске действуют 4 военно-патриотических/военно-спортивных клубов, 5 волонтерских отрядов.

Дополнительное образование

В учреждениях дополнительного образования в 2024 году занималось 5446 обучающихся в 80 объединениях (физкультурно-спортивной направленности, эколого-биологической, туристическо-краеведческой, технической, культурно-художественной, социально-гуманитарной).

Дети, посещающие учреждения дополнительного образования, в 2024 году завоевывали призовые места в региональных и федеральных, международных конкурсах и мероприятиях.

В летний период 2024 года функционировали два муниципальных загородных лагеря: ДОЛ «Салют» и ДОЛ «им. Г.С. Титова».

В загородных оздоровительных лагерях «Салют» и «им. Г.С. Титова» отдохнули 1093 несовершеннолетних (ДОЛ «Салют» - 4 смены, ДОЛ «им. Г.С. Титова» - 3 смены) что в 1,3 раза больше чем в 2023 году (834 чел.).

В других лагерях Алтайского края оздоровлено 1046 ребенка

г. Рубцовска.

Всего в летний период в загородных оздоровительных лагерях оздоровилось 2139 ребенка.

В летний период 2024 года на базе МБОУ были открыты 15 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнул и оздоровился 931 несовершеннолетний, в том числе 27 детей из семей, находящихся в социально опасном положении. В 2023 году лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 759 детей.

В муниципальных образовательных учреждениях в летний период были трудоустроены несовершеннолетние подростки в количестве 332 человека:

114 подростков работали в 7-ми муниципальных общеобразовательных учреждениях (МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова, МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «Гимназия №8», МБОУ СОШ 10 ККЮС, МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»);

218 человек в МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Малая Академия».

В муниципальной системе образования созданы условия, которые позволяют осуществлять обучение, воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. В основу работы с детьми ОВЗ положены рекомендации специалистов службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, уровень развития и возможности детей.

Образовательная и консультативно-диагностическая деятельность по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья выполнена на 100 %.

В рамках диагностической и экспертной деятельности за 2024 год специалистами МБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» на психолого-медико-педагогической комиссии обследовано 859 детей.

В 2024 учебном году по договорам о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки в организациях высшего и среднего профессионального образования обучается 39 человек по направлениям подготовки будущих учителей русского языка, физической культуры, иностранного языка, истории, технологии и изобразительного искусства, химии и биологии, начальной школы, педагогов дополнительного образования, психологии, логопедов, дефектологов.

Активная проектная работа, ведущаяся в образовательных организациях Рубцовска, позволяет выигрывать всевозможные гранты. Благодаря победам в грантовых конкурсах школьники и педагоги не только улучшают материально-техническую базу своих учреждений, но организуют работу новых образовательных пространств.

Гимназия № 11 города Рубцовска стала победителем Всероссийского Конкурса инициатив родительских сообществ благодаря проекту Военно-патриотического фестиваля «Мы внуки твои, Победа!» в направлении «Патриотическое воспитание». На реализацию своей инициативы родительский комитет получил 2 миллиона рублей.
Реализовать проект родительского комитета «Вместе в профессию» сможет и гимназия «Планета Детства», которая получила премию в размере 500 тысяч рублей. Проект позволит познакомить школьников с профессиями, от которых зависит промышленное процветание страны, а инициативные родители выступят шефами-наставниками для ребят 6-9 классов.

Победителями грантового конкурса в 2024 «Я считаю» стали девять учреждений Рубцовска, которые выиграли гранты в размере 400 тысяч рублей.
Победителем Регионального открытого конкурса юных физиков стала команда МБОУ «Гимназия №11».

Школьники Алтайского края приняли участие в работе профильного лагеря «Большие вызовы», прошедшего на базе санатория-профилактория «Гренада». Мероприятие организовал Детский технопарк региона «Кванториум.22» при поддержке Министерства образования и науки края.

В соревнованиях зонального этапа чемпионата «Локобаскет-Школьная лига» сезона 2024/2025 участвовало шесть команд, в том числе и команда юношей МБОУ «Гимназия «Планета Детства» из Рубцовска, ставшая победителем муниципального этапа по баскетболу среди общеобразовательных школ города.

Юные футболисты МБОУ «Гимназия № 8» стали бронзовыми призёрами Всероссийского турнира, который проходил в Казани.

Муниципальная система образования г. Рубцовска сохраняет основные параметры и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, возможность внеурочной занятости несовершеннолетних, а также безопасного и комфортного пребывании в образовательных организациях.

Подводя итоги реализации Программы за 2024 год, можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность Программы составляет 98,3%. Это является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Расчет комплексной оценки эффективности Программы:

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) *Σ (Si) = 1/23*(100+100+100+91,2+25+92,5+100+100+100+ +100+100+100+100+100+100+100+100+100+81,2+100+100+100+100)= 95,2%.

S1 = 83/74*100 % = 112,2%~100%;

S2 = 100/78*100 % = 128,2%~100%;

S3 = 99/99*100% = 100%;

S4 = 67/73,5*100% = 91,2%;

S5 = 1/4*100% = 25%;

S6 = 74/80*100% = 92,5%;

S7 = 99/99*100% = 100%;

S8 = 100/85*100% = 117,6%%~100%;

S9= 83/80*100% = 103,8%~100%;

S10 = 86/86*100% = 100%;

S11 = 86/72,5*100% = 118,6%~100%;

S12 = 1023/750*100% = 136,4%~100%;

S13 = 3,2/3,2*100% = 100% (обратный показатель);

S14 = 9120/9000*100% = 101,3%~100%;

S15 = 76/75*100% = 101,3%%~100%;

S16 = 485/485*100% = 100%;

S17 = 14223/10850*100% = 131%~100%;

S18 = 1175/760*100% = 154,6%~100%;

S19 =332/409*100% = 81,2%;

S20 = 65/63*100% = 103,2%~100%;

S21 = 1/1*100% = 100%.

S22 = 1/1*100% = 100%;

S23 = 1/1*100% = 100%.

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы:

Fin = К/L*100% = 828264,7 тыс. руб.  /831453,6 тыс. руб.  = 99,6%.

3.	Оценка степени реализации мероприятий Программы:

n

Mer = (1/n) * Σ (Rj*100%) = 1/17*(17*100%) = 100%.

n = 29 – 12 = 17 (количество запланированных к исполнению в 2024 году мероприятий).

4. O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (95,2+99,6+100)/3 = 98,3%.

Начальник МКУ «Управление

образования» г. Рубцовска	                                      А.А. Мищерин

Костенко Тамара Викторовна, 9-63-56

Буконкина Людмила Викторовна, 9-63-65