Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы за 2016 год.

Муниципальная программа «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы», утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3127. Внесены изменения в программу постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.08.2014 года № 3593, от 13.02.2015 № 913, от 12.02.2016 № 547, от 29.08.2016  № 3722, от  23.12.2016 № 5284.

Фактический объем финансирования за 2016 год по выполненным мероприятиям составил 8928,7 тыс. руб., в том числе:

-2295,4 тыс.руб. (получены технические планы в количестве 144 шт., акты о сносе 7 помещений, справки для адресного реестра 1 шт., записи на СД-диски технического плана на объекты недвижимости 151 шт., акты обследования 13 шт., акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, информация по запросам 14 шт., справки о наличии домовладения 2 шт., выполнены кадастровые и межевые работы магистральных, квартальных теплосетей протяженностью 57413 п.м., получены технические паспорта в количестве 137 шт., схемы земельных участков 38 шт., кадастровые паспорта 142 шт.);

-442,1 тыс.руб. (произведен принудительный демонтаж 20 рекламных самовольно установленных  конструкций);

-581,6 тыс.руб. (получен отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимого имущества в количестве 7 шт., провели оценку рыночной стоимости права аренды помещений, квартир 51 ед., движимого имущества  257 единиц);

-2374,9 тыс.руб. (содержали имущество многоквартирных жилых домов в доле на площадь встроенных нежилых помещений казны города, выполнили работы объекта казны безнапорного трубопровода, проходящего под юго-восточной дамбой Склюихинского водохранилища);

-2673,9 тыс.руб. (обеспечивалась в течение года сохранность 8 объектов казны, оплачивались коммунальные услуги за нежилые помещения казны 38 объектов);

-560,8 тыс.руб. (оплачивался транспортный налог на транспортные средства, числящиеся в казне города Рубцовска 130 единиц ).

В результате реализации мероприятий Программы произведена оценка эффективности.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– сумма значений.

Cel = (1/4) *(23,5+100,0+3,5+65,8)=48,2%

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

S1=(13/55,4)*100%=23,5%

S2=(54,4/40,0)*100%=100,0%

S3=(8,0/227,0)*100%=3,5%

S4=(5,0/7,6)*100%=65,8%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы  на соответствующий отчетный период.

Fin=8928,7/10384,3*100%=86,0%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

– сумма значений.

Mer  =  (1/7) *(0+1+1+1+1+1+1)*100%=85,7%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

O =(48,2+86,0+85,7)/3=73,3%

Реализация данной муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

Председатель комитета                                                                     А.Н.Колупаев

Исп.Бухтоярова Н.П.

4-44-43