Отчет

о реализации  муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе  Рубцовске» на 2017-2020 годы

за 2018 год

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске, повышения его роли в решении социальных и экономических задач города разработана и принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.08.2016 №3725 муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017-2020 годы (далее - Программа).

Для обеспечения достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:

совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства и его информационное обеспечение;

финансово-кредитная и имущественная поддержка предпринимательства;

консультационно-методическая поддержка предпринимательства;

укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города, общий объем которых по плану на 2017-2020 годы составлял в сумме 1600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017год - 400 тыс. руб.; 2018 год - 400 тыс. руб.; 2019 год - 400 тыс. руб.; 2020 год - 400 тыс. руб.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 №76 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год» и в связи с изменениями в части финансирования муниципальных программ постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.02.2018  № 285 в данную программу внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для  ее реализации.

В связи с постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2017 № 498 о внесении изменений в постановление Администрации края от 24.01.2014 №20 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.11.2018  №3084 в Программу внесены изменения в части финансирования строительства в городе Рубцовске производственного бизнес-инкубатора в сумме 5000 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году средств бюджета года запланировано 120 тыс. руб., фактически финансирование осуществлено в полном объеме. Средства из краевого бюджета на строительство в городе производственного бизнес-инкубатора не поступали.

За отчетный год в части решения задач программы проведены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность информационно-консультационного центра поддержки предпринимателей (приобретены: интерьерная вывеска единого фирменного стиля «Мой бизнес», обозначающая все меры поддержки, реализуемые в рамках федеральной Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; информационная стойка для размещения информационной продукции в печатном виде);

- проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель года», в котором приняли участия 12 субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводился по трем номинациям: «Лучшее производственное предприятие», «Лучшее предприятие потребительского рынка», «Прорыв года». Десять участников-призеров конкурса награждены дипломами «Лучший предприниматель года» и ценными подарками, остальные -  дипломами участника городского конкурса;

- организовано общегородское мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, с награждением лучших работников и предпринимателей города Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации города;

- организовано общегородское мероприятие, посвященное празднованию Дня работника торговли с награждением лучших работников и предпринимателей города Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации города;

- для создания и развития производственного бизнес-инкубатора в городе Рубцовске, в целях реализации строительства административного здания, выполнены кадастровые работы, в результате чего образован земельный участок с кадастровым номером 22:70:021112:41, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 106, площадью 3500 кв.м. с видом разрешенного использования: для строительства административного здания. Подготовлен градостроительный план вышеуказанного земельного участка, получена информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение). Разработано и согласовано с Минстройтрансом Алтайского края техническое задание на проектирование объекта.

Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составил – 100 %.

Результаты реализации Программы в 2018 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства при плане на 2018 год 3390 ед., фактически зарегистрировано на 31.12.2018  3323 ед. (98 %).

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения при плане на 2018 год 234 ед., фактически сложилось 231 ед. (98,7%).

3. Среднесписочная численность работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства при плане на 2018 год 11365 человек, фактически составила 12515 человек (110,1%).

Степень достижения цели по программе составила 98,3%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ  комплексная оценка эффективности данной программы за 2018 год составила 91,4 %, что соответствует высокому уровню эффективности, так как находится в диапазоне от 80 до 100%.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства и рыночной

инфраструктуры Администрации

города Рубцовска                                                                         Е.Ю. Абдулаева

Исполнитель  Ложинцева Л.В