Отчет о реализации  муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2014 – 2016 годы за 2015 год.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2014 – 2016 годы зарегистрирована постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 16.09.2013 № 4605, с изменениями от:      25.02.2014 № 922;  19.05.2014 №2063;  25.08.2014

№ 3592;  30.10.2014 № 4642;  21.11.2014 № 5034; 13.02.2015 № 908; 29.06.2015; 10.12.2015 № 5332, 20.02.2016 № 846.

Сумма расходов на 2015 год,  на перечень мероприятий муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2014 – 2016 составила 1539,7 тыс. рублей из них на:

- мероприятия, направленные на поддержку СМСП - 300 тыс.рублей;

- создание,  развитие и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Рубцовский бизнес-инкубатор» - 1239,7 тыс.рублей.

По причине кризисных явлений в 2015 году наблюдался спад количества СМСП, численности работников в сфере малого и среднего предпринимательства соответственно и налоговых поступлений в  бюджет города и  бюджеты всех уровней. Степень достижения показателей по программе составил- 76,49 %.

На реализацию мероприятий муниципальной программы  в городском бюджете на 2015 год было заложено 300 тысяч рублей, мероприятия муниципальной программ были профинансированы на 65 тысяч рублей, в связи с этим уровень финансирования реализации муниципальной программы составил – 21,7 %.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы составила- 50,1%.

Фактические расходы на достижение значения показателя осуществлены в меньшем объеме. Комплексная оценка, соответственно за 2015 год, муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2014 – 2016 годы реализована  со средним уровнем эффективности.