Годовой отчет

о ходе реализации оценке эффективности  муниципальной  программы

«Совершенствование системы учета и управления

объектами недвижимости муниципального образования

город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы»

за 2015 год

Муниципальная программа «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования  город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от  13.08.2014 № 3417 в целях эффективности оптимизации системы учета и управления объектами недвижимости и земельными участками. Достижение поставленной цели будет способствовать точности описания объектов недвижимости, их однозначной идентификации и привязке к местности (т.е. земельным участкам), созданию условий для комплексного предоставления сведений о них, возможности анализа состояния объектов недвижимости и земельных участков, что, в свою очередь, окажет существенное влияние на повышение эффективности принимаемых решений.

На основании постановления  Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 915 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3417 «О принятии муниципальной программы «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для погашения задолженности работ по межеванию земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет, которые  были проведены в 2014 году на 100 %, финансирование отсутствовало.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 1660,0 рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 131,9 рулей из-за недофинансирования программы. Финансирование мероприятий Программы составило  7,9%.

За отчетный период по Программе  из 8 запланированных мероприятий было выполнено 3 мероприятия:

- подготовка судебных исков в различные судебные инстанции и представление претензий по договорам аренды земельных участков;

- совершенствование системы учета, что включает в себя техническое обслуживание рабочих мест и системы SAUMI;

- межевание земельных участков и постановке их на кадастровый учет.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

- Количество отчетов по оценке права аренды земельных участков под строительство. Из запланированных 25 отчетов было выполнено 19 .

- Количество межевых планов земельных участков подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет.  Было выполнено 41 план.  Запланировано было  40планов.

- Количество рассмотренных различными  судебными инстанциями судебных дел,  рассмотрено 112 штук от запланированных 100 штук.

- Количество предъявленных претензий по договорам аренды земельных участков составило 2368 штук от запланированных 2000 штук.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 29,1%.

Алексеева Галина Александровна

4-14-28

Расчет  комплексной оценки эффективности Программы:

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

m – 9 (план на отчетный год)

S1 = 76%

S2 = 102,5%

S3 = 112%

S4 = 118,4%

Cel = (1/m) *  (Si)=1/9*(76+100+100+100)*100= 0,111*376=41,7%

Cel= 41,7

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат  и эффективности использования средств бюджета города:

Fin= K / L*100%=131,9/1660,0 *100% = 7,9%%

Fin= 7,9%

- Оценка степени реализации мероприятий

Mer= (1/n) *  (Rj*100%)=1/8*(1+1+1+0+0+0+0+0)=1/8*(3*100%)= =0,125*300=37,5%

- Комплексная оценка эффективности  реализации Программы:

О =(Cel + Fin + Mer)/3= (41,7 + 7,9+ 37,5)/3 = 29,0 %