Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

Развитие общественного здоровья на 2024-2030 годы,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.06.2024 № 1692

(с изменениями от 19.03.2025 № 664)

(название МП в соответствии с документом, утверждающим или изменяющим МП)

________________ Администрация города Рубцовска Алтайского края_________________________

(наименование организации, разработавшей МП)

за 2025 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | - | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | - | х | х | х | х | х |
| 2. | Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение информированности населения по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний | чел. | 11100 | 25855 | 232,9 % | Активное участие граждан города Рубцовска в проводимых мероприятиях, направленных на повышение информированности населения по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний |  |
| 2. | Количество материалов, размещенных в СМИ, на официальном сайте и в пабликах Администрации города Рубцовска Алтайского края, пропагандирующих здоровый образ жизни и профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний | шт. | 20 | 21 | 105 % | Наличие достаточного количества информационных материалов |  |

Руководитель организации         _______________________                      ___________________________________

(подпись)                                                        (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель _Петровская Татьяна Валерьевна_____

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона _ +7(38557)96440 доб. 485  эл. адрес petrovskaia@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

** по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.