## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации | [7 empty] | Глава города Рубцовска
города Рубцовска - начальник
управления по жилищно-коммунальному
хозяйству и экологии
_____________________М.А. Одокиенко | [7 empty] | _____________________Д.З. Фельдман
" _____ " ________________ 2019 г. | [7 empty] | "____" ______________2019 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на выполнение работ по ремонту придомовой территории по программе "Формирование современной гордской среды" по адресу пр-т. Ленина 131 в г. Рубцовске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ДВ
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________230,933 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________29,249 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________154,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Раздел 0
1 | ФЕР01-02-057-01 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И1 Индекс к позиции ОЗП=21,15; МАТ=1,1 | 0.1482 | 19466,46 19466,46 |  | 2885 | 2885 |  | 118 | 17.49
2 | ФССЦпг01-01-01-039 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ЭМ=3,96*10,798 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 17.784 | 42.76 | 42,76 3,96*10,798 | 760 |  | 760
3 | ФССЦпг03-21-01-010 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (1 т груза) ЭМ=11,42*10,412 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 17.784 | 118.91 | 118,91 11,42*10,412 | 2115 |  | 2115
4 | ФЕР27-04-001-02 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6(700) мПа (кгс/см2), применен коэффициент к стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов, - 0,65 (100 м3) (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И3 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=7,288; ЗПМ=20,254; МАТ=8,9716 | 0.0494 | 13424,73 2666,38 | 10605,12 2474,51 | 664 | 132 | 524 122 | 15.72 | 0.78
5 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) (Индекс к позиции МАТ=15,8818) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 6.0268 | 952.91 |  | 5743
6 | ФЕР27-02-010-02 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И4 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=8,047; ЗПМ=20,249; МАТ=5,7167 | 1.3 | 35341,84 13612,99 | 633,94 195,2 | 45944 | 17697 | 824 254 | 76.08 | 98.9
7 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) (Индекс к позиции МАТ=5,8487) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | -7.67 | 3466.88 |  | -26591
8 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) (Индекс к позиции МАТ=5,8388) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | -0.078 | 3035.01 |  | -237
9 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) (Индекс к позиции МАТ=5,4549) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 6.5962 | 3054.74 |  | 20150
10 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) (Индекс к позиции МАТ=5,8388) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 0.02574 | 3035.01 |  | 78
11 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) (Индекс к позиции МАТ=6,457) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 130 | 144.38 |  | 18769
Покрытие тротуара из сборной бетонной плитки (S=6 м2)
12 | ФЕР06-01-001-01 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И5 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=7,122; ЗПМ=20,242; МАТ=7,722 | 0.0012 | 47994,67 29694,6 | 11307,88 4949,37 | 58 | 36 | 14 6 | 180 | 0.22
13 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) (Индекс к позиции МАТ=5,4549) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 0.1224 | 3054.74 |  | 374
14 | ФЕР27-07-003-01 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И6 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=3,776; ЗПМ=20,213; МАТ=5,4098 | 0.06 | 10458,65 8626,03 | 1701,16 243,36 | 628 | 518 | 102 15 | 49.92 | 3
15 | С Прайс ИП Секрета, г.Рубцовск | Плитка тротуарная "Калифорния" 300х300х30 мм (м2) (Индекс к позиции МАТ=5,84) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 6 | 311.68 |  | 1870
Асфальтобетонное покрытие тротуара (новое покрытие)(S=84 м2)
16 | ФЕРр68-12-4 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных(демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И7 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=5,713; ЗПМ=20,227; МАТ=1,1 | 0.0336 | 65543,54 42770,38 | 22773,16 8571,19 | 2202 | 1437 | 765 288 | 243.35 | 8.18
17 | ФССЦпг01-01-01-043 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ЭМ=3,28*10,793 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 5.04 | 35.4 | 35,4 3,28*10,793 | 178 |  | 178
18 | ФССЦпг03-21-01-011 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км (1 т груза) ЭМ=11,81*10,415 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 5.04 | 123 | 123 11,81*10,415 | 620 |  | 620
19 | ФЕР27-04-001-02 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6(700) мПа (кгс/см2), применен коэффициент к стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов, - 0,65 (100 м3) (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И3 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=7,288; ЗПМ=20,254; МАТ=8,9716 | 0.1008 | 13424,73 2666,38 | 10605,12 2474,51 | 1353 | 269 | 1069 249 | 15.72 | 1.58
20 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) (Индекс к позиции МАТ=15,8818) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 12.2976 | 952.91 |  | 11719
21 | ФЕР27-07-001-01 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И8 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=3,339; ЗПМ=20,325; МАТ=14,3198 | 0.84 | 4613,92 2970,73 | 191,16 16,26 | 3876 | 2495 | 161 14 | 15.12 | 12.7
22 | ФЕР27-07-001-02 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2) (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗМ=2; Коэффициент к норме расхода материалов МАТ=2; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=2; ТЗ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И9 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=2,795; МАТ=1,1 | 0.84 | 958,53 911,57 | 46.96 | 805 | 766 | 39 | 4.64 | 3.9
23 | ФССЦ-04.2.01.01-0038 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) (Индекс к позиции МАТ=7,3854) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 8.0304 | 4221.49 |  | 33900
Асфальтобетонное покрытие тротуара (выравнивающий слой)(S=43 м2)
24 | ФЕР27-06-026-01 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И10 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=8,751; ЗПМ=20,214; МАТ=1,1 | 0.0129 | 342.16 | 342,16 144,53 | 4 |  | 4 2
25 | ФССЦ-01.2.01.01-0001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (СГ 70/130) (т) (Индекс к позиции МАТ=17,8882) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 0.013287 | 26610.49 |  | 354
26 | ФЕРр68-10-1 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И11 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=7,216; ЗПМ=20,265; МАТ=7,2149 | 0.039388 | 368049,68 6190,61 | 26626,39 8353,03 | 14497 | 244 | 1049 329 | 29.99 | 1.18
27 | ФССЦ-04.2.01.02-0011 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) (Индекс к позиции МАТ=7,2105) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | -3.9782 | 3316.18 |  | -13192
28 | ФССЦ-04.2.01.01-0038 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) (Индекс к позиции МАТ=7,3854) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 3.9782 | 4221.49 |  | 16794
Щебеночное покрытие площадки (S=20 м2)
29 | ФЕР27-04-001-04 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6(700) мПа (кгс/см2), применен коэффициент к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов, - 0,65 (100 м3) (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И12 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=7,35; ЗПМ=20,261; МАТ=8,9716 | 0.04 | 20243,65 4139,06 | 15951,36 3669,72 | 810 | 166 | 638 147 | 24.19 | 0.97
30 | ФССЦ-02.2.05.04-0089 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм (м3) (Индекс к позиции МАТ=7,7264) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 5.04 | 761.82 |  | 3840
Установка МАФ
31 | ФЕР01-02-058-01 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1(под ограждение газонное) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И1 Индекс к позиции ОЗП=21,15; МАТ=1,1 | 0.0096 | 29859,57 29859,57 |  | 287 | 287 |  | 181 | 1.74
32 | ФЕР08-01-002-03 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство основания под фундаменты гравийного( песчано-гравийного под фундамент ограждения) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И13 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=5,943; ЗПМ=20,209; МАТ=8,8891 | 0.16 | 727,42 432,09 | 292,04 112,36 | 117 | 69 | 47 18 | 2.5 | 0.4
33 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) (Индекс к позиции МАТ=15,8818) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 0.2048 | 952.91 |  | 195
34 | ФЕР06-01-001-01 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И5 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=7,122; ЗПМ=20,242; МАТ=7,722 | 0.008 | 47994,67 29694,6 | 11307,88 4949,37 | 384 | 238 | 90 40 | 180 | 1.44
35 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) (м3) (Индекс к позиции МАТ=5,4549) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 0.816 | 3054.74 |  | 2493
36 | ФЕР06-01-015-06 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И14 Индекс к позиции ОЗП=21,15; ЭМ=7,691; ЗПМ=20,225; МАТ=6,4933 | 0.05 | 13281,11 9426,34 | 3385,89 1094,98 | 663 | 471 | 169 55 | 46.33 | 2.32
37 | С Прайс ООО "АЛТАЙМАСТЕР", г.Барнаул | Скамейка СС-1 (шт) (Индекс к позиции МАТ=6,424) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 2 | 5797.02 |  | 11594
38 | С Прайс ООО "АЛТАЙМАСТЕР", г.Барнаул | Урна У-2 (шт) (Индекс к позиции МАТ=6,424) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2 Индекс к позиции | 2 | 2150.5 |  | 4301
Установка бортовых камней вдоль тротуара(L=130м)
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 171004 | 27710 | 9168 1539 |  | 154.8
Накладные расходы | [5 empty] | 38363
Сметная прибыль | [5 empty] | 21566
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2) | [5 empty] | 6923 |  |  |  | 19.23
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [5 empty] | 3673
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21) | [5 empty] | 104973 |  |  |  | 121.83
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 92154
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1) | [5 empty] | 2460 |  |  |  | 3.98
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18) | [5 empty] | 20468 |  |  |  | 9.36
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8) | [5 empty] | 282 |  |  |  | 0.4
Итого | [5 empty] | 230933 |  |  |  | 154.8
В том числе:
Основная заработная плата | [5 empty] | 27710
Материалы | [5 empty] | 134126
Машины и механизмы | [5 empty] | 9168
в том числе заработная плата машинистов | [5 empty] | 1539
Накладные расходы | [5 empty] | 38363
Сметная прибыль | [5 empty] | 21566
НДС 20% | [5 empty] | 46186.6
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 277119.6 |  |  |  | 154.8
Выполнил: ____________________В.Е. Рощупкина