## ЛСР по форме №4
Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети улицы Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Краснознаменской в городе Рубцовске Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07
(локальная смета)
Дорожная одежда. Примыкания и пересечения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 59-07-02/2020-АД.В13
Сметная стоимость строительных работ |  |  | 214.147 |  |  | тыс. руб.
Средства на оплату труда |  |  | 1.447 |  |  | тыс. руб.
Сметная трудоемкость |  |  | 78.64 |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Устройство дорожной одежды Тип А
Устройство нижнего слоя основания Щебеночно-песчаная смесь ,по ГОСТ25607-2009С5, толщиной 0,20м
1 | ФЕР27-04-003-06 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см (1000 м2) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,8814 881,4 / 1000 | 5171,22 152 | 4970,41 280,06 | 4558 | 134 | 4381 247 | 17,82 | 15,71
2 | ФЕР27-04-003-08 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (1000 м2) (20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,8814 | 717,24 | 717,24 34,68 | 632 |  | 632 31
3 | ФССЦ-02.2.04.04-0127 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (м3) | 222,1128 (0,8814)*1000*0,2*1,26 | 183,26 |  | 40704
Устройство верхнего слоя основания Щебеночно-песчаная смесь ,по ГОСТ25607-2009С5, толщиной 0,20м
4 | ФЕР27-04-003-07 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см (1000 м2) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,8366 836,6 / 1000 | 4920,28 295,21 | 4564,07 260,62 | 4116 | 247 | 3818 218 | 34,608 | 28,95
5 | ФЕР27-04-003-08 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (1000 м2) (20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,8366 | 717,24 | 717,24 34,68 | 600 |  | 600 29
6 | ФССЦ-02.2.04.04-0127 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (м3) | 210,8232 (0,8366)*1000*0,2*1,26 | 183,26 |  | 38635
Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нн по ГОСТ Р 58406.2 2020 толщиной 0,07 м
7 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов (т) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,6 | 46,92 | 46,92 8,58 | 28 |  | 28 5
8 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмульсия битумно-дорожная (т) | 0,618 | 1554,2 |  | 960
9 | ФЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (1000 м2) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,7471 747,1 / 1000 | 6654,83 185,39 | 5413,01 121,82 | 4972 | 139 | 4044 91 | 19,956 | 14,91
10 | ФЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (1000 м2) (до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,7471 | 1886,18 34,7 | 1851,48 38,66 | 1409 | 26 | 1383 29 | 4,176 | 3,12
11 | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) | 132,1 округл(0,7471*1000*0,07*2,526;2) | 512,4 |  | 67688
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 ,толщиной 0.05м
12 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов (т) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,23 | 46,92 | 46,92 8,58 | 11 |  | 11 2
13 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмульсия битумно-дорожная (т) | 0,2369 | 1554,2 |  | 368
14 | ФЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (1000 м2) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,7471 | 6654,83 185,39 | 5413,01 121,82 | 4972 | 139 | 4044 91 | 19,956 | 14,91
15 | ФЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (1000 м2) (до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,7471 | 628,73 11,57 | 617,16 12,89 | 470 | 9 | 461 10 | 1,392 | 1,04
16 | ФССЦ-04.2.03.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 (т) | 94,81 округл(0,7471*1000*0,05*2,538;2) | 430,35 |  | 40801
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 210924 | 694 | 19402 753 |  | 78,64
Накладные расходы | [5 empty] | 2055
Сметная прибыль | [5 empty] | 1168
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [5 empty] | 134808 |  |  |  | 78,64
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 79339
Итого | [5 empty] | 214147 |  |  |  | 78,64
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 190828
Машины и механизмы | [5 empty] | 19402
ФОТ | [5 empty] | 1447
Накладные расходы | [5 empty] | 2055
Сметная прибыль | [5 empty] | 1168
Итого | [5 empty] | 214147 |  |  |  | 78.64
Индекс 3 квартала 2020 г. (Письмо Минстроя от 07.09.2020 № 07.09.2020 № 35294-ИФ/09) 8,41 | [5 empty] | 1800976.27
Стоимость общестроительных работ с уч.рег.особ. (индексы-дефляторы на основании Письма Минстроя России от 16.03.2020 N 9333-ИФ/09 «По вопросу применения официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Росстатом для соответствующего периода, и индексов-дефляторов Минэкономразвития России по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)»), 1,0584*1,01250 | [5 empty] | 1929980.2002
НДС 20% | [5 empty] | 385996.04
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 2315976.2403

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [10 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15