## ЛС-07-01-01 - Наружное электроо
УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "УКС" г. Рубцовска
__________________ О.Н. Автушко
"_____" __________________2023 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Индексы и сметные цены для ценовой зоны Алтайский край на 3 квартал 2023 года по группам однородных строительных ресурсов размещенных в федеральной государственной информационной системе цено-образования в строительстве (ФГИС ЦС) | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 22. Алтайский край | [10 empty] | 22. Алтайский край |  |  | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Благоустройство территории площади имени 21-Гвардейского стрелкового полка в г. Рубцовске | [19 empty] | Благоустройство территории площади имени 21-Гвардейского стрелкового полка в г. Рубцовске
(наименование стройки)
Благоустройство территории площади имени 21-Гвардейского стрелкового полка в г. Рубцовске | [20 empty] | Благоустройство территории площади имени 21-Гвардейского стрелкового полка в г. Рубцовске
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-07-01-01
Наружное электроосвещение | [21 empty] | Наружное электроосвещение
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 09-10-23/ПР | [21 empty] | 09-10-23/ПР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2023 года | [21 empty] | III квартал 2023 года
Сметная стоимость |  |  | 1645.59 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1044.33 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 130.99 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 601.06 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 36.97 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0.2 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 440.18 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 106.62 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [24 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНр67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (прим) |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.6 | [11 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (прим)
|  | Объем=60 / 100 | [24 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.734; 12: 2811.23 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.89; 7: 10.734; 10: 261.9; 12: 2811.23 | [13 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.47 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.048; 12: 13.36 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.08 |  | 0.048 | 37.32 | 1.38 | 51.5 |  | 2.47 | [13 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.048; 10: 278.27; 12: 13.36 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2827.06 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2824.59 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 2570.38 | [16 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 1355.8 | [16 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11255.4; 12: 6753.24 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм10-08-019-01 | ДЕМОНТАЖ Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 7: 33 | [11 empty] | ДЕМОНТАЖ Коробка ответвительная на стене
| ОПДС-2821.2011 ОП п.3.2.5.4.г | Демонтаж (разборка) оборудования без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [30 empty] | Демонтаж (разборка) оборудования без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.95; 12: 1574.2 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 0.3 | 4.95 |  |  | 318.02 |  | 1574.2 | [13 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 99190.96 | 0.96 | 95223.32 |  | 0 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 5e-05 | 0 | 0 | 4338.27 | 1.17 | 5075.78 |  | 0 | [13 empty] | Гипс строительный Г-3
| 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 87245.7 | 1.1 | 95970.27 |  | 0 | [13 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
2.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 104.95 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1574.2 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1574.2 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1416.78 | [16 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 724.13 | [16 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 115.76; 12: 3820.06 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [31 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4506.21 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4385.43 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2.47 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 13.36 | [20 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 104.95 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 6753.24 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2811.23 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2.47 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 13.36 | [20 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2570.38 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1355.8 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 3820.06 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1574.2 | [20 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 104.95 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1416.78 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 724.13 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4398.79 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3987.16 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2079.93 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 10573.3 | [21 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [24 empty] | Раздел 2. Строительные работы
3 | ГЭСН01-01-009-22 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.089 | [11 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=(134-45) / 1000 | [24 empty] | Объем=(134-45) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2991.77 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.115; 12: 1121.74 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.час | 35 |  | 3.115 | 800.37 | 1.2 | 960.44 |  | 2991.77 | [13 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35; 7: 3.115; 10: 360.11; 12: 1121.74 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4113.51 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1121.74 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 1032 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 516 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 63612.47; 12: 5661.51 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-01-022-22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.045 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=45 / 1000 | [24 empty] | Объем=45 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1772.01 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.845; 12: 664.4 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.час | 41 |  | 1.845 | 800.37 | 1.2 | 960.44 |  | 1772.01 | [13 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 7: 1.845; 10: 360.11; 12: 664.4 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2436.41 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 664.4 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 611.25 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 305.62 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74517.33; 12: 3353.28 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 7: 6.55 | [11 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=655 / 100 | [24 empty] | Объем=655 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 34.715; 12: 10634.25 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 34.715; 10: 306.33; 12: 10634.25 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14650.06 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 25.545; 12: 8004.53 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 3.9 |  | 25.545 | 477.92 | 1.2 | 573.5 |  | 14650.06 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 25.545; 10: 313.35; 12: 8004.53 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
5.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 212.68 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 33288.84 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18638.78 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18079.62 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9505.78 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9326.25; 12: 61086.92 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  |  | м3 |  |  | 45 | 616.2 | 0.9 | 554.58 |  | 24956.1 | [11 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 554.58; 12: 24956.1 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.089 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(134-45) / 1000 | [24 empty] | Объем=(134-45) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 309.74 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.28302; 12: 119.13 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 4: маш.час; 5: 3.18; 7: 0.28302; 10: 1094.42; 12: 309.74 | [13 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 7: 0.28302; 10: 420.91; 12: 119.13 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 428.87 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 119.13 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 109.6 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 54.8 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6665.96; 12: 593.27 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.89 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=89 / 100 | [24 empty] | Объем=89 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.1517; 12: 3103.18 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 11.1517; 10: 278.27; 12: 3103.18 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 810.03 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3318; 12: 730.67 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.час | 10.5 |  | 9.345 | 2.41 | 1.31 | 3.16 |  | 29.53 | [13 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.62; 7: 2.3318; 10: 334.72; 12: 780.5 | [13 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 2.3318; 10: 313.35; 12: 730.67 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4643.88 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3833.85 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 3527.14 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1763.57 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11162.46; 12: 9934.59 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | 02-15-1-01-0011 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км |  |  |  | 4: т; 7: 72; 10: 160.69; 12: 11569.68 | [11 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км
|  | Объем=45*1,6 | [24 empty] | Объем=45*1,6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 160.69; 12: 11569.68 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Строительные работы : | [31 empty] | Итоги по разделу 2 Строительные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 81649.97 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 13737.43 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 20533.61 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 10640.47 | [20 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 25168.78 | [20 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11569.68 | [20 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 31112.33 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 19542.65 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3103.18 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5883.55 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2635.94 | [20 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5279.99 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2639.99 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11569.68 | [20 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 86043.02 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10634.25 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 14650.06 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8004.53 | [20 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 25168.78 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 18079.62 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 9505.78 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 24377.9 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 23359.61 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 12145.77 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  |  |  | 12: 117155.35 | [21 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
Раздел 3. Монтажные работы | [24 empty] | Раздел 3. Монтажные работы
Кабель на опорах | [36 empty] | Кабель на опорах
10 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 4.5 | [11 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=450 / 100 | [24 empty] | Объем=450 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.255; 12: 7430.03 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 24.255; 10: 306.33; 12: 7430.03 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 185.71 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.18; 12: 66.08 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.02; 7: 0.09; 10: 1489.86; 12: 134.09 | [13 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.09; 10: 420.91; 12: 37.88 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.02 |  | 0.09 | 477.92 | 1.2 | 573.5 |  | 51.62 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.09; 10: 313.35; 12: 28.2 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 864.54 | [14 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 59.985 | 5.87 | 1.18 | 6.93 |  | 415.7 | [13 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.0027 | 43821.53 | 1.18 | 51709.41 |  | 139.62 | [13 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.09 | 79.88 | 1.33 | 106.24 |  | 9.56 | [13 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.225 | 756.85 | 1.05 | 794.69 |  | 178.81 | [13 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм
| 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0549 | 1897.67 | 1.16 | 2201.3 |  | 120.85 | [13 empty] | Втулки, диаметр 22 мм
10.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 148.6 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8546.36 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7496.11 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7271.23 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3823.02 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4397.6; 12: 19789.21 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-21.1.06.09-0054 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660 |  |  |  | 1000 м |  |  | 0.459 | 45266.76 | 0.99 | 44814.09 |  | 20569.67 | [11 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660
|  | Объем=(450*1,02) / 1000 | [24 empty] | Объем=(450*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44814.1; 12: 20569.67 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм |  |  |  | шт |  |  | 16 | 184.04 | 1.66 | 305.51 |  | 4888.16 | [11 empty] | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 305.51; 12: 4888.16 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-20.1.01.03-0001 | Клеммник 12 пар, диапазон сечений 1-2,5 мм2 |  |  |  | шт |  |  | 66 | 29.12 | 1.16 | 33.78 |  | 2229.48 | [11 empty] | Клеммник 12 пар, диапазон сечений 1-2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33.78; 12: 2229.48 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм10-06-037-08 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм |  |  |  | 4: шт; 7: 33 | [11 empty] | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 33; 12: 9182.91 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 33; 10: 278.27; 12: 9182.91 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 38.85 | [14 empty] | ЭМ
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.час | 0.14 |  | 4.62 | 6.62 | 1.27 | 8.41 |  | 38.85 | [13 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 4 | М |  |  |  | 12: 367.56 | [14 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.04 |  | 1.32 | 155.63 | 1.18 | 183.64 |  | 242.4 | [13 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.04.12-0008 | Эмаль ЭП-140 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.00033 | 254539.74 | 1.49 | 379264.21 |  | 125.16 | [13 empty] | Эмаль ЭП-140
14.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 183.66 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9589.32 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9182.91 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 8264.62 | [16 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 4224.14 | [16 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 674.6; 12: 22261.74 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-20.5.02.05-0005 | Коробка протяжная У-997 У3 |  |  |  | шт |  |  | 33 | 852.11 | 1.24 | 1056.62 |  | 34868.46 | [11 empty] | Коробка протяжная У-997 У3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1056.62; 12: 34868.46 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [11 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 664.76 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 322.7; 12: 664.76 | [13 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 7 | [14 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 174.93; 12: 7 | [13 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
16.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 13.3 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 671.76 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 664.76 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 644.82 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 339.03 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 834.46; 12: 1668.91 | [17 empty] | Всего по позиции
17 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1060 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт |  |  | 2 | 111.11 | 0.92 | 102.22 |  | 204.44 | [11 empty] | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 102.22; 12: 204.44 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными (на высоте от 4 до 8 метров) |  |  |  | 4: шт; 7: 60 | [11 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными (на высоте от 4 до 8 метров)
|  | Объем=30+30 | [24 empty] | Объем=30+30
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 120.6; 12: 34828.07 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 7: 120.6; 10: 288.79; 12: 34828.07 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 44133.66 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 48.6; 12: 17192.73 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  | маш.час | 0.7 |  | 42 | 756.44 | 1.27 | 960.68 |  | 40348.56 | [13 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 42; 10: 360.11; 12: 15124.62 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.11 |  | 6.6 | 477.92 | 1.2 | 573.5 |  | 3785.1 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 6.6; 10: 313.35; 12: 2068.11 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 891.32 | [14 empty] | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  | кг | 0.06 |  | 3.6 | 160.27 | 0.96 | 153.86 |  | 553.9 | [13 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.6 | 238.29 | 2.36 | 562.36 |  | 337.42 | [13 empty] | Смазка защитная электросетевая
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 97045.78 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 52020.8 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 53581.42 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 31212.48 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3030.66; 12: 181839.68 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-20.3.03.07-1381 | Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность до 80 Вт, IP66 |  |  |  | шт |  |  | 30 | 8187.58 | 1.31 | 10725.73 |  | 321771.9 | [11 empty] | Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность до 80 Вт, IP66
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10725.73; 12: 321771.9 | [17 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-20.3.03.07-1461 | Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность до 120 Вт, IP66 |  |  |  | шт |  |  | 30 | 11375.96 | 1.31 | 14902.51 |  | 447075.3 | [11 empty] | Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность до 120 Вт, IP66
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14902.51; 12: 447075.3 | [17 empty] | Всего по позиции
Кабель в траншее | [36 empty] | Кабель в траншее
21 | ГЭСНм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 7: 5.92 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
|  | Объем=(685-30-63) / 100 | [24 empty] | Объем=(685-30-63) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 64.8832; 12: 19875.67 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.96; 7: 64.8832; 10: 306.33; 12: 19875.67 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3994.86 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.6704; 12: 1347.51 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.31; 7: 1.8352; 10: 1489.86; 12: 2734.19 | [13 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 1.8352; 10: 420.91; 12: 772.45 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 2.58 |  | 15.2736 | 1.75 | 1.37 | 2.4 |  | 36.66 | [13 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.час | 2.58 |  | 15.2736 | 8.84 | 1.27 | 11.23 |  | 171.52 | [13 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.31 |  | 1.8352 | 477.92 | 1.2 | 573.5 |  | 1052.49 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 1.8352; 10: 313.35; 12: 575.06 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 4190.77 | [14 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.56832 | 37.71 | 1.54 | 58.07 |  | 33 | [13 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.00592 | 70310.45 | 0.86 | 60466.99 |  | 357.96 | [13 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.01 |  | 0.0592 | 70842.5 | 0.86 | 60924.55 |  | 3606.73 | [13 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.25 |  | 1.48 | 79.88 | 1.33 | 106.24 |  | 157.24 | [13 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.0003552 | 82698.14 | 1.22 | 100891.73 |  | 35.84 | [13 empty] | Лак битумный БТ-123
21.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 397.51 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29408.81 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21223.18 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 20586.48 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 10823.82 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10340.65; 12: 61216.62 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 7: 5.92 | [11 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Объем=(685-30-63) / 100 | [24 empty] | Объем=(685-30-63) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.8432; 12: 9448.2 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 7: 30.8432; 10: 306.33; 12: 9448.2 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21132.11 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.4832; 12: 7520 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.73; 7: 10.2416; 10: 1489.86; 12: 15258.55 | [13 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 10.2416; 10: 420.91; 12: 4310.79 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 1.73 |  | 10.2416 | 477.92 | 1.2 | 573.5 |  | 5873.56 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 10.2416; 10: 313.35; 12: 3209.21 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
22.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 188.96 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 38100.31 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16968.2 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 16459.15 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 8653.78 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10709.83; 12: 63402.2 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150 |  |  |  | 1000 шт |  |  | 4.137 | 17018.56 | 1.02 | 17358.93 |  | 71813.89 | [11 empty] | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
|  | Объем=4137 / 1000 | [24 empty] | Объем=4137 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17358.93; 12: 71813.89 | [17 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-21.1.06.07-0002 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660 |  |  |  | 1000 м |  |  | 0.60384 | 94896.4 | 1.02 | 96794.33 |  | 58448.29 | [11 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660
|  | Объем=(592*1,02) / 1000 | [24 empty] | Объем=(592*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 96794.33; 12: 58448.29 | [17 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН34-02-003-02 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий |  |  |  | 4: канал.км; 7: 0.03 | [11 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий
|  | Объем=30/1000 | [24 empty] | Объем=30/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.72; 12: 1026.46 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 7: 3.72; 10: 275.93; 12: 1026.46 | [13 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 4 | М |  |  |  | 12: 52.63 | [14 empty] | М
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  | 4: т; 5: 0.0008; 7: 2.4e-05; 10: 44669.58; 12: 1.07 | [13 empty] | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.08 |  | 0.0024 | 16655 | 1.29 | 21484.95 |  | 51.56 | [13 empty] | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1079.09 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1026.46 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 1005.93 | [16 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 595.35 | [16 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 89345.67; 12: 2680.37 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-24.3.03.17-0032 | Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  |  | м |  |  | 30 | 1052.7 | 1.03 | 1084.28 |  | 32528.4 | [11 empty] | Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1084.28; 12: 32528.4 | [17 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=30 / 100 | [24 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.976; 12: 911.64 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 2.976; 10: 306.33; 12: 911.64 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 133.62 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 44.05 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 1489.86; 12: 89.39 | [13 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 420.91; 12: 25.25 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 2.4 |  | 0.72 | 1.75 | 1.37 | 2.4 |  | 1.73 | [13 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.час | 2.4 |  | 0.72 | 8.84 | 1.27 | 11.23 |  | 8.09 | [13 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.2 |  | 0.06 | 477.92 | 1.2 | 573.5 |  | 34.41 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 313.35; 12: 18.8 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 130.59 | [14 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.0288 | 37.71 | 1.54 | 58.07 |  | 1.67 | [13 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.15 | 931.11 | 0.91 | 847.31 |  | 127.1 | [13 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 1.8e-05 | 82698.14 | 1.22 | 100891.73 |  | 1.82 | [13 empty] | Лак битумный БТ-123
27.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 18.23 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1219.9 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 955.69 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 927.02 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 487.4 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8841.83; 12: 2652.55 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-21.1.06.07-0002 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660 |  |  |  | 1000 м |  |  | 0.0306 | 94896.4 | 1.02 | 96794.33 |  | 2961.91 | [11 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660
|  | Объем=(30*1,02) / 1000 | [24 empty] | Объем=(30*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 96794.44; 12: 2961.91 | [17 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-411-02 | Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм (подъем на опору) |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.63 | [11 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм (подъем на опору)
|  | Объем=63 / 100 | [24 empty] | Объем=63 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.0432; 12: 5527.17 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.64; 7: 18.0432; 10: 306.33; 12: 5527.17 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 516.25 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3276; 12: 120.28 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.26; 7: 0.1638; 10: 1489.86; 12: 244.04 | [13 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.1638; 10: 420.91; 12: 68.95 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.26 |  | 0.1638 | 477.92 | 1.2 | 573.5 |  | 93.94 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.1638; 10: 313.35; 12: 51.33 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.час; 5: 14.32; 7: 9.0216; 10: 19.76; 12: 178.27 | [13 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 3118 | [14 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.5936; 7: 0.37397; 10: 5.56; 12: 2.08 | [13 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.05 |  | 0.6615 | 155.63 | 1.18 | 183.64 |  | 121.48 | [13 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00218 |  | 0.0013734 | 127406 | 0.96 | 122309.76 |  | 167.98 | [13 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0515 |  | 0.032445 | 70310.45 | 0.86 | 60466.99 |  | 1961.85 | [13 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные |  |  |  | м | 2.5 |  | 1.575 | 272.01 | 1.15 | 312.81 |  | 492.68 | [13 empty] | Патрубки стальные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.5 |  | 0.315 | 944.69 | 1.16 | 1095.84 |  | 345.19 | [13 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.01 |  | 0.0063 | 3658.94 | 1.16 | 4244.37 |  | 26.74 | [13 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
29.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 110.54 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9281.7 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5647.45 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5478.03 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2880.2 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28175.35; 12: 17750.47 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-08.1.02.13-0013 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  | м |  |  | 63 | 116.23 | 1.12 | 130.18 |  | 8201.34 | [11 empty] | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 130.18; 12: 8201.34 | [17 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.63 | [11 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=63 / 100 | [24 empty] | Объем=63 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.6448; 12: 1729.17 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.96; 7: 5.6448; 10: 306.33; 12: 1729.17 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 78 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0756; 12: 27.75 | [13 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.06; 7: 0.0378; 10: 1489.86; 12: 56.32 | [13 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0378; 10: 420.91; 12: 15.91 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.06 |  | 0.0378 | 477.92 | 1.2 | 573.5 |  | 21.68 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0378; 10: 313.35; 12: 11.84 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 314.62 | [14 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 26.67 |  | 16.8021 | 5.87 | 1.18 | 6.93 |  | 116.44 | [13 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00116 |  | 0.0007308 | 43821.53 | 1.18 | 51709.41 |  | 37.79 | [13 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0126 | 79.88 | 1.33 | 106.24 |  | 1.34 | [13 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.0315 | 4060.25 | 1.05 | 4263.26 |  | 134.29 | [13 empty] | Гильзы кабельные медные 35 мм
| 20.2.02.01-0014 | Втулки, диаметр 42 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.007686 | 2777.01 | 1.16 | 3221.33 |  | 24.76 | [13 empty] | Втулки, диаметр 42 мм
31.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 34.58 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2149.54 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1756.92 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1704.21 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 896.03 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7594.22; 12: 4784.36 | [17 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-21.1.06.07-0002 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660 |  |  |  | 1000 м |  |  | 0.06426 | 94896.4 | 1.02 | 96794.33 |  | 6220 | [11 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660
|  | Объем=(63*1,02) / 1000 | [24 empty] | Объем=(63*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 96794.27; 12: 6220 | [17 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-163-01 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 |  |  |  | 4: шт; 7: 66 | [11 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 72.6; 12: 22239.56 | [13 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 7: 72.6; 10: 306.33; 12: 22239.56 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 4 | М |  |  |  | 12: 6065.6 | [14 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0008 |  | 0.0528 | 116448.72 | 0.96 | 111790.77 |  | 5902.55 | [13 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.00066 | 91259.89 | 1.18 | 107686.67 |  | 71.07 | [13 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 1.584 | 37.71 | 1.54 | 58.07 |  | 91.98 | [13 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
33.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 444.79 | [13 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28305.16 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22239.56 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 21572.37 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 11342.18 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 934.31; 12: 61664.5 | [17 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-20.2.09.08-0001 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 25 мм2 |  |  |  | шт |  |  | 66 | 838.06 | 1.2 | 1005.67 |  | 66374.22 | [11 empty] | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 25 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1005.67; 12: 66374.22 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Монтажные работы : | [31 empty] | Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1304888.92 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 112863.64 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 70213.06 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 26318.4 | [20 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1095493.82 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1006465.32 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 35854.53 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 44133.66 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 17192.73 | [20 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 822889.22 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 54587.35 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 31807.83 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 511196.31 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 77009.11 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 26079.4 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9125.67 | [20 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 272604.6 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 82907.93 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 43469.6 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 204.44 | [20 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 204.44 | [20 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 139182.04 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 137495.28 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 75277.43 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Монтажные работы |  |  |  | 12: 1517866.07 | [21 empty] | Итого по разделу 3 Монтажные работы
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1391045.1 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 130986.5 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 90749.14 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 36972.23 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1120767.55 | [24 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11569.68 | [24 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1044330.89 | [24 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1032761.21 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 41768.94 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 50019.68 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 19842.03 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 822889.22 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 62437.72 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 35803.62 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11569.68 | [24 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 601059.39 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 89217.56 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 40729.46 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 17130.2 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 297878.33 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 102404.33 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 53699.51 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 204.44 | [24 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 204.44 | [24 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 167958.73 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 164842.05 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 89503.13 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  |  | 12: 1645595
|  | Итого с учетом инфляции на период выполнения работ ( 1 645 595 х1,0048х1,0313) |  |  |  | 12: 1705248
|  | НДС 20 % |  |  |  | 12: 341049.6
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2046297.6 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
[41 empty] | Инженер-сметчик | (С. Ю. Строт)
[43 empty] | Главный инженер проекта | (И. Г. Попов)